## 舆情监测项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 舆情监测项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 桑小楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157017
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.85 | 75.85 |  | 67.25 | 10 |  | 88.66% |  | 8.8662
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.85 | 75.85 |  | 67.25 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、通过每日对媒体、网民涉及北京市文化和旅游局的报道和言论进行监控，及时掌握媒体对北京市文化和旅游局的报道情况和民众对北京市文化和旅游局的舆论导向。全年完成《北京文旅舆情日报》250份左右。 2、通过全天24小时、全年365年无缝隙全方位舆情监控，随时掌握有关北京市文化和旅游局的正负面舆论，提升负面舆情事前预警和事后应对能力。 3、提供有关演出艺术、公共文化、文化产业、对外文化交流、旅游政策法规、旅游产业发展、旅游形象宣传、旅游公共设施、旅游行业监管、旅游人才培养等文旅局相关管辖领域的决策参考类信息，为北京市文化和旅游局开展相关工作提供决策参考和政策指导，全年提供决策参考类信息1000条左右。 | [5 empty] | 2022年，对全网4600余家媒体和网站进行7*24小时舆情监测，对媒体、网民涉及北京市文化和旅游局的相关信息在系统自动采集的基础上，安排专职监测人员进行针对性舆情搜集、检索，确保及时掌握有关北京市文化和旅游局的正负面舆论，及时发现并跟踪负面舆情和潜在苗头性问题，妥善化解舆情风险。在日常监测的基础上，搜集整理国内外文旅新闻动态及有关演出艺术、公共文化、文化产业、对外文化交流、旅游政策法规、旅游产业发展、旅游形象宣传、旅游公共设施、旅游行业监管、旅游人才培养等文旅局相关管辖领域的决策参考类信息，全年完成舆情监测日报346期，提供决策参考类信息1003条。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 每日监测媒体数量 |  |  | ＝4600家 | 4600家 | 2.8 | 2.8
|  |  | 决策参考信息数量 |  |  | ＝1000条 | 1003条 | 2.8 | 2.8
|  |  | 负面舆情推送次数 |  |  | ＝50次 | 99次 | 2.8 | 2.8
|  |  | 日常监测推送次数 |  |  | ＝250次 | 346次 | 2.8 | 2.8
|  |  | 专项监测推送次数 |  |  | ＝20次 | 26次 | 2.8 | 2.8
|  | 质量指标 | 决策咨询信息参考性 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 监测媒体覆盖面 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 舆情应对建议实用性 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 舆情监测日报完成时间 |  |  | ≤3点 | 3点 | 4 | 4
|  |  | 负面舆情监测报告完成时间 |  |  | ≤4小时 | 3.5小时 | 4 | 4
|  |  | 舆情监测专报完成时间 |  |  | ≤24小时 | 24小时 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤75.85万元 | 67.25万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 相关决策参考信息被采纳次数 |  |  | ≥10次 | 10次 | 15 | 15
|  |  | 相关舆情建议被采纳次数 |  |  | ≥10次 | 10次 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 文旅局舆情监管相关部门满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 5 | 3
|  |  | 民众负面舆情事件投诉 |  |  | ＜15次 | 0次 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.8662 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。