## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 文化旅游人才培养经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 邢刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157482
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.6463 | 1.4287 |  | 0.71429 | 10 |  | 49.99% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.6463 | 1.4287 |  | 0.71429 | — |  | 49.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 圆满完成北京文化和旅游大讲堂工作任务；完成援藏导游员的选派及服务保障工作。 | [5 empty] | 举办北京文化和旅游大讲堂1期
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办北京文化和旅游大讲堂 |  |  | ≥6期 | 1期 | 7 | 1.17 |  | 疫情原因
|  |  | 援藏导游员 |  |  | =2名 | 0 | 7 | 0 |  | 上级没有派援藏导游员
|  | 质量指标 | 项目完成率 |  |  | =100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成相关工作 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 北京文化和旅游大讲堂项目预算控制 |  |  | ≤4.28625万元 | 0.714286万元 | 6 | 6
|  |  | 援藏导游员工作 |  |  | ≤3.36万元 | 0万元 | 6 | 6
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升文化旅游人才发展素质 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 83 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。