## 文化和旅游信息化工作
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 文化和旅游信息化工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 徐黄 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157126
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.9873 | 65.9873 |  | 61.28 | 10 |  | 92.87% |  | 9.2866
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.9873 | 65.9873 |  | 61.28 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1通过工作调研和交流，了解本市文旅行业信息化发展情况和国内典型项目的建设经验； 2.通过委托三方机构进行相应技术支持，开展信息化项目规划设计专题培训和制定文旅局信息化项目建设年度规划，加强对文旅局2022年度信息化建设的统筹规划和信息化项目申报质量； 3.通过委托三方机构，进行“一键游北京”智慧文旅平台建设的需求调研、功能初步规划和可行性研究，编制《“一键游北京”智慧文旅平台项目申报书》，明确“一键游北京”智慧文旅平台项目的建设思路、建设目标、功能规划、实施方案、预算明细等内容，为“一键游北京”智慧文旅平台项目的建设提供科学指导，对该项目的申报和评审等进行技术支撑。 | [5 empty] | 1.根据本市信息化项目建设相关规定，结合智慧文旅发展规划和顶层设计，提出系统信息化项目统筹建议；对有项目申报需求的业务处室和局属单位进行一对一项目申报辅导，解答项目申报相关问题，根据全市要求提出对项目申报书修改意见；编制形成《信息化项目申报分析报告》，对下一年度信息化项目申报起到指导作用。 2.针对“一键游北京”智慧文旅平台项目规划和申报工作，组织开展了局内处室、直属单位、区文旅局和相关企业的系统调研，整理分析内外部调查数据，编制调研总结报告、整理数据清单、拟制顶层设计思路、进行顶层框架设计，编制了“一键游北京”智慧文旅平台申报书，并组织了专家评审，根据局领导意见和专家评审意见对申报申报书进行了修改完善。完成了项目实施方案和项目委托合同所要求的各项工作内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 形成总结报告或实施方案数量 |  |  | ≥2篇 | 2篇 | 7 | 7
|  |  | 召开项目申报和规划研究等相关会议数量 |  |  | ≥3次 | 3次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目研究内容客观规范，符合实际需要 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 设计报告质量通过专家评审或局领导批示 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目结题情况 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤67.987333万元 | 61.28万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进北京文旅局信息化发展建设 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95.2866 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。