## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 旅游进社区项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 潘荣 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157426
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 77.048 | 10 |  | 96.31% |  | 9.631
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 77.048 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高旅游公共服务水平，满足居民旅游需求、促进旅游消费，是政府为居民办实事、坚持开门办活动、落实便民惠民政策的重要体现。结合文旅融合的新形势，以“便民、惠民、利民”为活动基准，以社区市场和北京旅游产品对接为目标，以政府为主导，以品牌旅游企业为主体，创建可操性和延伸性强的旅游服务网络，扩大系列活动覆盖面，逐渐实现社区旅游信息化、便民化、规范化的目标。 | [5 empty] | 今年进社区的主场活动，首次采用了线上直播的形式，通过央视频网、中国网++、网易新闻、百度、微博、一直播等6大平台同步推出。直播从预热到结束，时长将近4个小时，中间穿插互动、体验、视频等，配合现场的文旅大集展示，活泼有趣，吸引全网浏览量达219万人次，取得了很好的宣传效果。本次直播活动，得到了北京市12个区文旅局以及文旅企业的积极响应。来自12各区的代表站在舞台上，向大众推介旅游产品和旅游资讯，这其中既有文旅局工作人员，也有文旅企业一线员工。有很多代表首次成为“推荐官”，他们质朴热情的推介，感染和吸引了广大网友。在直播结束后，各区“推荐官”纷纷表示，感谢市文旅局搭建了这样一个宣推平台，这样的服务“解渴”又“贴心”。2022旅游进社区活动，从年初开始策划，不断调整思路，力求活动出新，力求更接地气，力求更大程度的普惠大众。活动历时2个月，顺利圆满完成，实现了活动预期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 线上活动累计时长 |  |  | ≥3小时 | 3小时45分 | 7 | 7
|  |  | 线上活动浏览人次 |  |  | ≥200万人次 | 219万人次 | 7 | 7
|  |  | 媒体宣传推介平台数 |  |  | ≥6次 | 6次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 线上活动安全保障度 |  |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 线上直播流畅度 |  |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 媒体宣传推介文章质量 |  |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 媒体宣传及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目验收 |  |  | ≤12月 | 2月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算总额控制 |  |  | ≤79.75万元 | 77.048万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进社区居民旅游热情 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高旅游公共服务水平 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 线上直播观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 94.631 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。