## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 文化市场经营单位监管项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 王国平 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157134
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19 | 17.5 |  | 15.48 | 10 |  | 88.46% |  | 8.8457
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19 | 17.5 |  | 15.48 | — |  | 88.46% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提升我市文化企业管理素质，增强企业自主管理能力和自律责任，保障网络文化健康快速发展，保障网络文化产品及服务内容的合法性，对我市依法取得《网络文化经营许可证》的网络文化经营单位从事网络文化产品及服务的内容审核工作的人员进行业务培训，全年计划开展4期培训，分别在5、7、9、11月份举办，每次参训学员160人左右。 | [5 empty] | 2022年已完成网络文化经营单位内容自审人员素质提升4次，参与企业158家通过考核自审人员共660名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 素质提升会议 |  |  | ≥4期 | 4期 | 7 | 7
|  |  | 每期参与人数 |  |  | ≥400人 | 660人 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 参训人员考核通过率 |  |  | ≥80% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 资金支出时间 |  |  | ≤11月 | 12月15日 | 6 | 5 |  | 因疫情原因推迟
|  |  | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 12月2日 | 6 | 5 |  | 因疫情原因推迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤19万元 | 15.48万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升我市文化企业管理素质，增强企业自主管理能力和自律责任，保障网络文化健康快速发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.8457 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。