## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 新媒体宣传
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 侯月佳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157149
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.1 | 82.1 |  | 63.344 | 10 |  | 77.15% |  | 7.7155
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.1 | 82.1 |  | 63.344 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [9 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基于互联网技术的微信、抖音等新媒体成为广大市民获取信息的重要渠道之一。北京文化艺术传承发展中心将利用微信公众号运营、抖音，发布文化政策、推介文化活动和推送文化信息宣传，提高微信公众号及抖音新媒体的影响力和活跃度，进而助力平台粉丝量增长，广泛高效发布文化资讯。 | [5 empty] | 通过微信公众号和抖音新媒体传播平台，围绕北京非物质文化遗产保护、北京文化艺术基金、文化和旅游人才发展的工作动态和成果，发布相关政策法规、活动推介和文化资讯等内容，提高中心微信公众号及抖音新媒体的影响力和活跃度，平台粉丝量稳定增长，使社会大众更好、更全面地了解北京文化艺术传承发展相关内容，增强其文化自信、文化自觉，达到较好的传播效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （70分） | 数量指标 | 专题采访 |  |  | 16次 | 16次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 精编图文信息 |  |  | ≥300篇 | 307篇 | 3.5 | 3.5
|  |  | 短视频 |  |  | 10次 | 10次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 策划制作短视频 |  |  | 12月 | 12月 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 宣传内容 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 宣传信息发布率 |  |  | ≥90% | 94% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 前期准备工作 |  |  | ≤5月 | 5月 | 4 | 4
|  |  | 具体实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 项目结算及总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤82.1万元 | 63.344万元 | 12 | 10 |  | 此项指标虽已达标，但因机构改革，单位资金使用要求调整，存在预算执行与预算编制有差异的问题。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 宣传效果按要求完成 |  |  | ≥90% | 100% | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 对宣传内容满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.7155 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。