## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 三个文化带及国家文化公园文旅资源开发项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 梁曦 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160.9364 | 159.7364 |  | 156.419 | 10 |  | 97.92% |  | 9.79
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.9364 | 159.7364 |  | 156.419 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据推进全国文化中心建设重点任务和折子工程，不断挖掘三个文化带及大运河长城国家文化公园内涵，推出系列文化和旅游产品，提升北京文旅资源吸引力、带动北京文旅消费提升。 | [5 empty] | 完成大运河京冀通航旅游线路开发设计，京冀62公里大运河段实现跨区域试验通航。在2022大运河文化节上，推出10条“美好生活大运河主题游线路”。完成“京畿长城”国家风景道线路踏勘，推出400公里长的“京畿长城”国家风景道主线，开展风景道媒体采访活动。发布10条“京畿长城”国家风景道文化探访线路。挖掘西山永定河文化带文旅资源，发布10条“美好京西 山河永定”主题游线路，开展西山永定河文化带文创产品、文旅资源展示。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设计开发新文旅线路 |  |  | ≥30条 | 30条 | 5 | 5
|  |  | 打造京畿长城国家风景道 |  |  | ＝1条 | 1条 | 4 | 4
|  |  | 举办相关活动 |  |  | ≥3场 | 3场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 线路主题明确 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 6 | 6
|  |  | 项目启动时间 |  |  | ≤7月 | 5月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤160.9364万元 | 156.419万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 推动北运河游船与河北廊坊市互联互通 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥85% | 92.3% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 97.79 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。