2022年北京新年倒计时项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

北京新年倒计时活动是经中国共产党北京市委员会、北京市人民政府批准，由北京市文化和旅游局（以下简称“市文旅局”）主办的新年庆典活动，于2011年12月31日晚首次在天坛举办。按照“每年推介一处北京世界文化遗产”的原则，活动已相继在天坛、颐和园、八达岭长城、奥林匹克公园（两届）、故宫太庙、奥林匹克森林公园（两届）、永定门和首钢园（两届）成功举办11届，成为全球各时区迎新年的重点活动之一。2023年是贯彻落实党的二十大决策部署的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向着实现下一个百年奋斗目标迈进、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的奋斗之年。为展现首都城市新风貌，营造喜庆热烈的迎新年氛围，2022年，大型活动处继续开展北京新年倒计时项目。项目一是通过提前录制、现场播放的方式，在首钢园举办2023北京新年倒计时活动，活动内容以光影秀为主、少量文艺表演为辅，并通过北京广播电视台等媒体平台向全球进行转播。二是对活动策划、筹备、执行、效果等进行全程监测和评估。项目年初预算资金539.08万元，全部为财政资金。其中，计划用于活动举办费用的首付款532.00万元，活动监测与评估费用的首付款6.30万元，专家评审费用0.78万元。截至2022年12月底，项目实际支出536.70万元，结余2.38万元，预算执行率为99.56%。

- （二）项目绩效目标

一是举办北京新年倒计时活动，宣传北京城市形象，提高在国际上的知名度，扩大北京的影响力，让世界各国人民更加了解北京、关注北京。二是活动宣传北京文化旅游资源，对促进北京文化旅游市场繁荣、推动首都经济发展具有重要意义。三是活动作为北京文化旅游的品牌性活动，和世界接轨，能够吸引海内外游客参与，同时对景区的宣传也起到了积极作用。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实《中共北京市委  北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等文件精神，按照《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财绩效〔2023〕407号）要求，聚焦市文旅局2022年北京新年倒计时项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。根据《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财绩效〔2023〕407号）相关精神，结合项目特点，绩效自评工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策20分，项目过程20分，项目产出30分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：2022年3月-4月19日

市文旅局组建了绩效自评工作组，辅导业务处室撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；在充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；辅导业务处室完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、1名绩效管理专家、1名财政专家、1名财务专家；根据项目情况及资料分析情况，绩效自评工作组编制了绩效自评工作方案。

2.实施阶段：2022年4月20日-5月11日

绩效自评工作组于5月9日召开了绩效评价会议。专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对该项目进行了综合评价。

3.评价分析阶段：2022年5月12日-20日

绩效自评工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。2023年5月20日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，上报市财政局。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023北京新年倒计时活动于2022年12月31日在首钢园举办，并通过北京广播电视台等14家国内主流媒体平台及俄罗斯Ruptly国际新闻视频通讯社、澳门月刊等2家境外媒体对活动进行全程转播。通过项目实施，一方面对宣传北京城市形象、推介文旅资源提供了平台和窗口，充分展现首都城市活力；另一方面对拉动文旅消费，带动周边经济增长起到了促进作用。但项目缺少中长期规划，绩效目标及指标设置不够合理，预算测算和过程管理存在一定不足。项目综合评价得分90.85分，评价等级为“优”。

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 16.36 | 81.80% |
| 过程 | 20 | 18.79 | 93.95% |
| 产出 | 30 | 28.00 | 93.33% |
| 效益 | 30 | 27.70 | 92.33% |
| 合 计 | 100 | 90.85 | 90.85% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目符合大型活动处相关职能，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与市文旅局内部项目或其他部门同类项目不存在重复。项目立项程序规范，根据市财政局预算编制要求，大型活动处编制了项目绩效目标申报表、预算测算明细等申报材料，经单位内部集体审议通过后上报至市财政局，获得预算批复。根据批复的预算，大型活动处编制项目实施方案，提请局长办公会审议通过后启动该项目。项目立项和启动均履行了市文旅局集体决策程序。项目围绕北京新年倒计时活动制定了绩效目标，绩效目标与项目实施内容具有相关性，与项目预算结构相匹配。为考核项目绩效目标实现情况，大型活动处对绩效目标进行分解、细化，设置了涉及产出数量、质量、进度及成本的产出指标和涵盖效益、服务对象满意度的效益指标。项目为延续性项目，根据往年合同金额，大型活动处进行预算测算，并履行了预算评审程序。项目资金分配合理性良好，各子项预算规模与实际任务量、重要性相匹配。

- （二）项目过程情况

项目财务管理及业务管理制度健全，项目政府采购及验收管理等各项制度执行情况较好。项目资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出536.70万元，结余2.38万元，预算执行率为99.56%。资金未全部支出的原因为：活动举办费用产生招标结余。项目单位对资金进行了单独核算，资金请示、审批及支付程序完整、规范。资金使用符合预算批复的规定用途，未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （三）项目产出情况

截至2022年底，项目各项工作均按照总体工作进度执行，不存在滞后的情况。一是于12月31日在首钢园举办了2023北京新年倒计时活动，并通过北京广播电视台等14家国内主流媒体平台及俄罗斯Ruptly国际新闻视频通讯社、澳门月刊等2家境外媒体对活动进行了全程转播。二是完成了活动监测和评估工作，并出具了监测与评估总结报告。

项目完成质量良好，2023北京新年倒计时活动以光影秀为主、少量文艺表演为辅的表现形式顺利举办，通过了局内验收。本次活动立足新时代北京首都城市战略定位和核心功能，传递了首都北京勇毅前行的强大信心；以高度凝练的精彩画面，展现了首都城市新风貌；打破以往单一场地、单个建筑物主背景的布局，实现首钢园内多个灯光秀场的联动呈现。受疫情影响，大型活动处未统一组织现场观演活动，但仍吸引了大量市民群众前往首钢园及周边打卡，项目完成质量较高。

大型活动处通过公开招标的方式确定服务供应商，并严格按照财务管理制度要求进行资金支付，未出现超预算支出的情况，项目成本控制措施较有效。

- （四）项目效益情况

通过项目实施，一方面对宣传北京城市形象、推介文旅资源提供了平台和窗口，在新年之际向国内外展示新时代中国首都的城市魅力，营造喜庆热烈的迎新年氛围，也进一步提升北京的整体形象。另一方面对拉动文旅消费，带动周边经济增长起到了促进作用。经统计，观众满意度为96.01%，且99%以上的受众表示愿意继续观看相关活动，达到项目预期的满意度水平。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目缺少新时期中长期发展规划，新年倒计时活动的定位、阶段性目标、重点任务以及实施路径等内容有待进一步明确。

（二）项目绩效目标及指标设置有待完善，绩效目标阐述不够完整，产出指标设置不够完善。

（三）项目预算测算有待进一步加强，合同内容不够完整，未体现各项工作内容的金额。

- 六、有关建议

（一）制定新时期北京新年倒计时活动中长期规划，明确北京新年倒计时活动的定位、阶段性目标、重点任务以及实施路径等内容，为北京新年倒计时工作提供规划指引。

（二）全面梳理项目内容，设置涵盖项目主要内容与预期效益的绩效目标，并根据项目内容及绩效目标，完善产出指标设置。

（三）提前谋划项目方案，并以此为基础进行预算测算。进一步强化合同管理，在合同中明确活动策划、环境布置、媒体宣传等工作内容的金额。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件1：

| 北京新年倒计时项目绩效评价指标体系及评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价要点 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | ①项目立项是否符合国家法律法规、符合国家及北京市相关发展规划、政策； ②项目是否属于“负面清单”范围内的事项；（一票否决项，如属于“负面清单”，则整个项目评价为不及格） ③项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于北京市公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与其他部门同类项目或部门内部其他项目存在重复保障。（如：该服务事项是否同时通过编外用工申报预算） | 3.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | ①项目需求调研、可行性研咒、专家论证、风险评估及管理等资料是否齐备； ②项目立项申报材料中，政府购买服务的内容、服务标准和技术保障是否明确，采购实施计划是否完整、合规、合理； ③立项前是否经过事前绩效评估，以及必要的集体决策程序； ④项目内容是否列入部门政府购买服务指导性目录，部门政府购买服务指导性目录是否规范。 | 4.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有明确的绩效目标； ②项目绩效目标与政府购买服务的实际内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④绩效目标及指标值是否与政府购买服务所申报的预算资金量相匹配。 | 3.50 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②绩效指标是否全面，是否包括必要的成本指标以及满意度指标； ③指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ④指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2.86 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否进行了成本定额测算； ③预算资金量是否与工作任务相匹配。 | 3.00 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 | 2.99 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定： ②资金拨付是否有完整的程序和手续，拨付的时间节点及金额是否符合合同约定的时间及工作进度； ③资金用途是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4.00 |
|  | 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | ①是否有完善的财务管理、采购管理、合同管理等制度； ②对所购买服务是否有明确的业务管理制度； ③对所购买服务是否有明确的质量监控制度和验收办法。 | 3.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 10 | ①是否履行了合法合规的采购程序； ②政府购买服务承接主体是否符合政策规定，同等条件下是否优先考虑社会组织，是否执行“拨改买”政策要求； ③政府购买服务合同是否有明确的服务内容、期限、数量、质量、价格、资金结算方式、各方权利义务和违约责任等内容； ④购买主体是否履行了对所购买服务实施过程的监督管理责任：是否对承接主体的工作有检查验收考核等质量监控；承接主体是否存在转包现象； ⑤项目验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 | 8.80 |
| 产出 | 产出数量 | 活动完成情况 | 10 | 截至评价时点，项目产出数量相较于计划的完成程度。 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 活动完成质量 | 10 | 项目实际产出的质量是否达到预期标准。 ①活动主题是否明确，内容是否丰富； ②活动组织流程是否清晰、有序。 | 8.00 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 实际完成时间是否符合合同要求，在计划完成时间之内。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］*100%o 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5.00 |
| 效益 | 项目效益 | 效益达成度 | 10 | 项目预期效益实现程度。 ①项目实施在展示北京城市形象方面发挥的作用； ②项目实施在宣传北京文化旅游资源方面发挥的作用。 | 7.70 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 20 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调査的方式，将服务对象的满意度与预期指标进行比较。如项目单位未进行满意度评价，或设置的预期绩效指标值过低，可酌情扣分。 | 20.00 |
| 合计 |  | —— | 100 | —— | 90.85 |