## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 群星奖北京地区舞蹈音乐戏剧曲艺类艺术选拔创作及展演活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 王嘉 |  |  |  |  | 联系电话 | 01062249857
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155.19 | 155.19 |  | 116.9878 | 10 |  | 75.38% |  | 7.538
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.19 | 155.19 |  | 116.9878 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过第十九届“群星奖”北京地区艺术创作提升活动，发现挖掘群众中的艺术人才，开展日常编排活动，使群众文艺创作常态化发展，开展惠民演出、制作“群星北京”大讲堂教材，文化惠民，带动和活跃基层群众文化生活，推动公共文化服务体系建设，打造群众文化精品，树立北京文化之都的形象。 | [5 empty] | 通过第十九届“群星奖”北京地区艺术创作提升活动，发现挖掘群众中的艺术人才，开展日常编排活动，使群众文艺创作常态化发展，开展惠民演出、制作“群星北京”大讲堂教材，文化惠民，带动和活跃基层群众文化生活，推动公共文化服务体系建设，打造群众文化精品，树立北京文化之都的形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：惠民演出 |  |  | 4场 | 4场 | 3.5 | 3.5
|  |  | 指标2：参加群星奖赛事活动 |  |  | ≥2个 | 2个 | 3.5 | 3.5
|  |  | 指标3：“群星北京”大讲堂 |  |  | 4个 | 4个 | 3.5 | 3.5
|  |  | 指标4：群星奖作品提升 |  |  | ≥4个 | 8个 | 3.5 | 3.15 |  | 偏差原因：因2022年群星奖新增设广场舞及合唱2个门类比赛，特此增加扶持力度。改进措施：今后充分考虑各方面因素。
|  | 质量指标 | 指标1：作品内容 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 指标2：作品质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 指标3：项目完成质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 指标2：项目实施 |  |  | 6月 | 6月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：完成项目创作方案制定 |  |  | 6月 | 6月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 |  |  | ≤155.19万元 | 116.987794万元 | 12 | 9.05 |  | 偏差原因：受疫情影像，第十九届群星奖整体赛事活动规模缩小，北京市代表团队部分节目无法参加赴外省市的线下赛事活动，故差旅费、租赁费有结余。改进措施：今后充分考虑突发因素。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：北京公共文化服务品牌知名度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 6.5
|  |  | 指标2：增强文化惠民服务活动，拉动群众获得感提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 6.5
|  |  | 指标3：挖掘艺术人才 |  |  | ≥20人 | 20人 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：北京公共文化可持续性发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 6.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参赛单位满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 | 4.5
|  |  | 指标2：参与活动人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 | 4.5
总分 | [7 empty] | 100 | 90.238 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。