## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 《筝戏雅乐·京剧古筝音乐会》
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 郭秋玲 |  |  |  |  | 联系电话 | 010 67247775
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 23.943 |  | 23.943 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 23.943 |  | 23.943 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:完成《筝戏雅乐·京剧古筝音乐会》演出10场。 目标2：进一步探索古筝与京剧声腔、京剧曲牌、京剧程式动作跨界合作表演的更多可能性，促进京剧音乐和古筝音乐有机结合并向多元化发展。 | [5 empty] | 目标1:完成《筝戏雅乐·京剧古筝音乐会》演出10场。 目标2：进一步探索古筝与京剧声腔、京剧曲牌、京剧程式动作跨界合作表演的更多可能性，促进京剧音乐和古筝音乐有机结合并向多元化发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | 10场 | 11场 | 8 | 8
|  |  | 参加活动数量 |  |  | 10次 | 11次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目实施 |  |  | 2月 | 1月 | 3 | 2.5 |  | 按照项目策划案设定的工作进度，于2021年2月17日在国家大剧院首演。但是后续演出由于新冠疫情暴发，以及剧院承担了上级主管部门安排的庆祝建党100周年各类演出活动，项目执行推延至2022年1月底完成全部演出。
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | 4月 | 3月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算成本控制数 |  |  | 23.943000万元 | 23.943000万元 | 3 | 3 |  | 该项目在预算执行和项目实施过程中，遵守中央八项规定要求及北京市的有关规定，本着节约高效的原则，在保证质量的前提下，严格控制各项成本，对项目资金采取严格控制，严格按照期初设定的预算指标开展工作，采取招标方式，在同等技术标准下，以最低报价作为采购依据，确保了在保证艺术呈现水平的前提下少花钱多办事。
|  | 社会效益指标 | 推动旅游商品供给侧改革 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 11
|  |  | 北京旅游资源知名度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 市场前景 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 95% | 84% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 95.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。