## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 京剧院演出创排
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 朱甲 |  |  |  |  | 联系电话 | 13801384252
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2608.8 | 2972.82 |  | 2909.9987 | 10 |  | 97.89% |  | 9.78
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2108.8 | 2472.82 |  | 2436.2853 | — |  | 98.52% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 500 | 473.7134 |  | 473.7134 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：全年完成演出不少于360场，支付演出成本支出，加大宣传力度，提高北京京剧院的影响力和美誉度。 目标2：创作生产优秀艺术作品，丰富群众精神文化生活，推动国粹京剧艺术传承与发展。 目标3：通过历史题材、现实题材的新剧目创排，弘扬主旋律，讴歌新时代。通过传统剧目挖掘整理，丰富流派代表剧目，传承京剧艺术。（总预算3359.00万元，财政资金先拨付2108.8万元。） | [5 empty] | 全年完成演出367场，提高北京京剧院的影响力和美誉度。 《石评梅》于2022年4月完成剧本创作；《吝啬鬼》于2022年10月完成剧本创作。 全年执行预算2909.998719万元，执行率97.89%。演出收入2386.517731万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成演出 |  |  | 360场 | 367场 | 5.6 | 5.6
|  |  | 新剧目创排 |  |  | 2部 | 2部 | 2.8 | 2.8
|  |  | 挖掘整理传统剧目 |  |  | 4部 | 4部 | 2.8 | 2.8
|  |  | 加工提高剧目 |  |  | 1部 | 1部 | 2.8 | 2.8
|  | 质量指标 | 演出内容健康、导向正确保障率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 新创剧目公演满意率 |  |  | 90% | 81.2% | 6 | 5.41
|  | 时效指标 | 实施演出 |  |  | 12月 | 1-12月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 创排剧目完成一度创作 |  |  | 6月 | 《石评梅》于2022年4月完成剧本创作；《吝啬鬼》于2022年10月完成剧本创作 | 2.4 | 2 |  | 《吝啬鬼》创排进度受疫情影响，于2022年5月-6月、11月-2023年1月期间暂停聚集性生产工作和演出活动。剧院全面复工复产后，剧组主创人员积极投身于剧目创作，并开展该剧目的剧本等相关创作论证工作，于2022年10月完成剧本创作。
|  |  | 创排剧目落地排练 |  |  | 10月 | 《石评梅》于2022年5月开始落地排练；《吝啬鬼》于2022年10月开始落地排练 | 2.4 | 2.4
|  |  | 创排剧目合成彩排 |  |  | 11月 | 《石评梅》于2022年7月完成合成彩排；《吝啬鬼》于2023年3月完成合成彩排 | 2.4 | 2 |  | 《吝啬鬼》创排进度受疫情影响，于2022年5月-6月、11月-2023年1月期间暂停聚集性生产工作和演出活动。剧院全面复工复产后，《吝啬鬼》剧组全体演职员紧锣密鼓地推进该剧的合成彩排工作，保证公演顺利进行。
|  |  | 创排剧目公演 |  |  | 12月 | 《石评梅》于2022年7月完成剧目公演；《吝啬鬼》于2023年3月完成剧目公演 | 2.4 | 2 |  | 《吝啬鬼》创排进度受疫情影响，于2022年5月-6月、11月-2023年1月期间暂停聚集性生产工作和演出活动。剧院全面复工复产后，积极筹备该剧公演相关工作，于2023年3月完成公演。
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 2972.820000万元 | 2909.998719万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 演出收入 |  |  | 2000万元 | 2386.517731万元 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 媒体报道次数 |  |  | 30次 | 30次 | 6 | 6
|  |  | 保持北京京剧院“京朝大派”品质，丰富广大人民群众娱乐生活 |  |  | 定性（优良中低差） | 优 | 6 | 5
|  |  | 艺术品质，流派经典，队伍建设，传承和发展京剧艺术 |  |  | 定性（优良中低差） | 优 | 6 | 5
|  |  | 年度常演经典剧目 |  |  | 60部 | 60部 | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 90% | 93.6% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。