## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 智慧旅游地图项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 毛成栋 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.96 | 177.96 |  | 177.4 | 10 |  | 99.69% |  | 9.9685
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.96 | 177.96 |  | 177.4 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是做好微信公众号的维护和提升；二是增加国家文化公园、旅游热门景点、网红打卡地等旅游资源点的虚拟导游；三是设计制作相关推广宣传品，扩大影响力。 | [5 empty] | 一是对已有325个虚拟导游景点进行升级、优化及维护，对已有虚拟导游内容进行核对，对部分景点的语音介绍进行维护更新；二是对大运河国家文化公园、长城国家文化公园规划区进行全面解析，设计多个三维层叠交互跳转、效果特效、语音解说、虚拟导游，创建适配手机端三维模型；三是完善旅游公共服务点位，新增58个景区97个AED点位；四是每月4期信息推送，公众号粉丝量增长至21212人；五是制作发放相关宣传品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 优化智慧旅游地图微信平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 3.5 | 3.5
|  |  | 增加景点虚拟导游内容 |  |  | ＝10个 | 11个 | 3.5 | 3.5
|  |  | 微信公众号关注人数 |  |  | ≥10000人次 | 21212人次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 完善旅游公共服务设施展示功能 |  |  | ＝1套 | 1套 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 各类智慧旅游地图达到印刷标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 优化智慧旅游地图微信平台 |  |  | ≤10月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 资金支出时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 设计智慧旅游地图宣传品 |  |  | ≤10月 | 10月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤177.96万元 | 177.4万 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 旅游企业服务水平和服务质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  |  | 推动北京智慧旅游工作，充分调动各区旅游部门、各旅游企业和旅游综合体的积极性和能动性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥80% | 98.6% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.9685 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。