## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | “漫步北京”文旅线路产品开发及北京网红打卡地评选项目项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 胡斌 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 189.76 | 189.76 |  | 182.868 | 10 |  | 96.37% |  | 9.6368
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 189.76 | 189.76 |  | 182.868 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕市委市政府重点工作，落实核心区控规三年行动计划，实施“漫步北京”计划，打造文化探访线，培育北京网红打卡地文旅消费新品牌。 | [5 empty] | 通过策划并推出2022年“漫步北京”系列主题休闲游线路，50条“漫步北京”主题游线路；制作漫步北京推荐线路手册；打造21条北京文旅骑行线路，设计制作北京文旅骑游地图；组织开展第三届网红打卡地征集评选活动和发布颁奖活动；制作北京网红打卡地全名单手册等工作，完成北京市政府的民生实事任务，推进慢行空间与城市空间有机融合。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 电视、广播、报纸、互联网等媒体报道次数 |  |  | ≥100次 | 150次 | 5 | 5
|  |  | 评选2022北京网红打卡地 |  |  | ＝100个 | 100个 | 4 | 4
|  |  | 设计“漫步北京”文旅线路 |  |  | ≥20条 | 96条 | 5 | 4
|  | 质量指标 | 媒体宣传报道及评价 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 文旅资源开发利用 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 线路设计质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 5月 | 4 | 4
|  |  | 项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 制定方案 |  |  | ≤4月 | 4月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤189.76万元 | 183.9万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升北京文化和旅游资源吸引力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 带动北京文旅消费提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 文化和旅游企业满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 96.6368 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。