## 聘任常任指挥
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 聘任常任指挥
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目负责人 |  | 周晓南 |  |  |  |  | 联系电话 | 67761948
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 103 | 10 |  | 57.22% |  | 5.7222
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 103 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年拟聘任首席常任指挥，通过开展2022年音乐季演出，并邀请演出艺术家参演，音乐会以高规格呈现，大力提升音乐会水平，实现乐团职业化音乐季规划。 | [5 empty] | 2022年聘任首席常任指挥，通过开展2022年音乐季演出，并邀请演出艺术家参演，音乐会以高规格呈现，大力提升音乐会水平，实现乐团职业化音乐季规划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 聘任首席常任指挥人数 |  |  | ≥1人 | 5人 | 7 | 4.9 |  | 聘请形式发生变化
|  |  | 演出场次数 |  |  | ≥22场 | 20场 | 7 | 6.3636 |  | 受2022年新冠疫情封控影响，部分演出场次被迫取消
|  | 质量指标 | 演出内容导向正确率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 演出质量安全率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | 10次 | 35次 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成项目实施方案制定 |  |  | ≤3月 | 1月 | 6 | 6
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 项目完成并总结时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤180万元 | 103万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 演出收入 |  |  | ≥150万元 | 417.49万元 | 10 | 8 |  | 预期收入过低
|  | 社会效益指标 | 吸引观众人次 |  |  | ≥13500人次 | 53364人次 | 7 | 5.6 |  | 预期收入过低
|  |  | 活动上座率 |  |  | ≥70% | 72% | 7 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 97.5% | 5 | 5
|  |  | 乐团满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 89.5859 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。