## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 文化馆数字平台基础运营
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 孙義玮 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249681
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 143.5322 | 143.5322 |  | 143.02 | 10 |  | 99.64% |  | 9.9643
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 143.5322 | 143.5322 |  | 143.02 | — |  | 99.64% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成数字平台日常运营、专题页面制作、图片、海报设计工作、新媒体矩阵建设与运营、线下活动执行与物料制作、视频资源剪辑与包装工作、数据分析及报告、功能及性能优化、平台服务监测、等保测评、功能服务、直播等工作。系统正常运行率≥96%，数字资源数据量≧100GB，平台更新频次≧264次，专题页设计制作≧12个，直播场次≥6场，完成等保测评。 | [5 empty] | 系统正常运行率1005，数字资源数据量100GB，平台更新频次264次，专题页设计制作12个，直播场次6场，完成等保测评二级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数字资源数据量（2021年） |  |  | ≥0.05TB | 0.05TB | 1.75 | 1.75
|  |  | 平台更新频次（2021年） |  |  | ≥132次 | 132次 | 1.75 | 1.75
|  |  | 专题页设计制作（2021年） |  |  | ≥6个 | 6个 | 1.75 | 1.75
|  |  | 数字资源数据量（2022年） |  |  | ≥0.05TB | 0.05TB | 1.75 | 1.75
|  |  | 平台更新频次（2022年） |  |  | ≥132次 | 132次 | 1.75 | 1.75
|  |  | 专题页设计制作（2022年） |  |  | ≥6个 | 6个 | 1.75 | 1.75
|  |  | 直播场次（2022年） |  |  | ≥6场 | 6场 | 1.75 | 1.75
|  |  | 专家评审（2022年） |  |  | ≥5人 | 5人 | 1.75 | 1.75
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥96% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 七月前 | 六月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 十二月前 | 十一月 | 4 | 4
|  |  | 项目总结 |  |  | 十二月前 | 十一月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤143.53218万元 | 143.02万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 扩大宣传效应，促进数字文化馆平台的运转，提高服务效能 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 8 |  | 缺少满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 95.96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。