## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 领导干部培训经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 邢刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157482
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 93.3 | 16.8 |  | 16.8 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.3 | 16.8 |  | 16.8 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依法依规对领导干部进行教育培训,提升局系统领导干部能力素质水平，依托党校等培训机构，组织局系统处级干部120人开展专题培训，市内教学5天。组织中青年干部培训班，市内教学5天；根据市委组织部等有关部门学习安排。购买干部学习书籍。 | [5 empty] | 依法依规对领导干部进行教育培训,局系统公务员和事业单位处级干部线上专题学习211人次，提升局系统领导干部能力素质水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 局系统公务员和事业单位处级干部线上专题学习人次 |  |  | ≥250人次 | 211人次 | 4 | 3.38 |  | 疫情原因
|  |  | 局系统处级干部培训人次 |  |  | ≥80人次 | 0 | 5 | 0 |  | 疫情原因
|  |  | 局系统青年干部培训人次 |  |  | ≥60人次 | 0 | 5 | 0 |  | 疫情原因
|  | 质量指标 | 培训效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成相关培训工作 |  |  | ≤12月 | 9月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 局系统公务员和事业单位处级干部线上专题学习项目预算控制 |  |  | ≤42万元 | 16.8万元 | 4 | 4
|  |  | 局系统处级干部培训项目预算控制 |  |  | ≤28.4万元 | 0万元 | 4 | 4
|  |  | 局系统青年干部培训项目预算控制 |  |  | ≤22.9万元 | 0万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升局系统领导干部能力素质水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 89.38 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。