## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 旅行社管理系统运维及数据服务项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 陈林 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157157
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.991 | 72.991 |  | 72.986 | 10 |  | 99.99% |  | 9.9993
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.991 | 72.991 |  | 72.986 | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.信息平台整体运行维护服务 保障《旅行社业务管理系统》内各项应用正常运行，保障系统数据安全和运行环境稳定，提供日常运行维护整体服务。全年无休的运维服务体系，监控系统运行情况，及时解决故障问题。与市政务服务中心“金山云”建立协同管理机制，进行运维保障服务，同时做好系统应急和假日值班服务（突发事件处理）。 2.系统日常管理网上技术支持服务 面向旅行社、从业人员、市文旅局和相关监管部门单位提供全面的系统技术支持、全面业务咨询服务和操作指导服务。保障行政审批事项和行业监管工作有序运行，为平台应用企业进行技术指导和业务协助，满足旅行社业务管理体系的线上及线下相关配套服务。完成全年应急提示短信通讯（防汛等应急管理工作短信发送）工作安排。 3.系统数据服务 保障《旅行社业务管理系统》的数据交换服务正常运行，保障文旅局内部与外部各单位之间的数据交换工作平稳高效，监控各系统间的数据实时对接情况（外部单位包含：市场监督管理局、监察局、安全局、公安、文旅部等），解决数据传输异常情况，做好行业数据动态分析工作。 4.系统安全保障服务 保障系统应用安全、稳定，保障系统数据资料安全，保障系统与内部和外部的数据交换业务安全。与各级信息安全机构协作，提供系统运行环境的安全保障服务。 | [5 empty] | 1.信息平台整体运行维护服务 本项目保障了《旅行社业务管理系统》各项应用的正常运行，保障了系统数据安全和运行环境稳定，提供了日常运行维护整体服务。 本项目实现了全年无休的运维服务体系，项目在执行过程中监控系统运行情况，及时解决了系统故障。满足了与市政务服务中心“金 山云”的协同管理工作，满足了运维保障服务要求，同时较好的完成了系统应急和假日值班服务工作（突发事件处理）。 2.系统日常管理网上技术支持服务 本项目为旅行社、从业人员、市文旅局和相关监管部门单位提供了全面的系统技术支持、全面业务咨询服务和操作指导服务。 保障了我局行政审批事项和行业监管工作有序进行，为系统应用企业提供了技术指导和业务协助，满足了旅行社业务管理体系的线上 及线下相关配套服务要求。完成了全年应急提示短信通讯（防汛等应急管理工作短信发送）的工作要求。 3.系统数据服务 本项目保障了《旅行社业务管理系统》的数据交换服务正常运行，保障了文旅局内部与外部各单位之间的数据交换工作平稳高效，实 现了系统间数据实时对接的监控工作要求（外部单位包含：市场监督管理局、监察局、安全局、公安、文旅部等），解决数据传输异 常情况，较好完成了行业数据动态分析工作。 4.系统安全保障服务 本项目为系统应用安全、稳定提供了保障工作，保障了全年数据资料安全、有效，保障了数据交换业务的安全进行，并与各级信息安 全机构协作，提供了系统运行环境的安全保障协助服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 满足全年系统监管工作业务总数量 |  |  | ≥1000次 | 约15000次 | 7 | 7
|  |  | 满足全年系统数据服务总次数 |  |  | ≥2000次 | 8800次 | 7 | 5.6 |  | 使用频率高，为保证数据质量，提高服务次数
|  | 质量指标 | 系统平均无故障率 |  |  | ≥97% | 98% | 6 | 6
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥97% | 98% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 平均系统故障响应时间 |  |  | ≤1小时 | 30分钟 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤72.991万元 | 72.9860万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 旅行社业务管理体系配套服务效率提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 系统访问量增长率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 旅游监管部门 工作满意度 |  |  | ≥85% | 96% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 96.5993 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。