## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 艺术研究相关画册出版
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 039006-北京画院
项目负责人 |  | 姚震西 |  |  |  |  | 联系电话 | 15101160958
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160.104 | 94.5168 |  | 90.3043 | 10 |  | 95.54% |  | 9.5543
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.104 | 94.5168 |  | 90.3043 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：每种画册出版数量 |  |  | ≥300册 | 300册 | 8 | 8
|  |  | 指标2：出版艺术研究相关画册 |  |  | ≥3本 | 3本 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：画册内容翔实、装帧精美、制版印刷高精度还原作品，编印质量达到国家出版物标准 |  |  | 优 | 优 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成《南海岩作品集》出版 |  |  | ≤7月 | 9月 | 4 | 3 |  | 2022年上半年由于疫情等因素，影响项目进程。改进措施：进一步完善风控管理。
|  |  | 完成《北京画院美术馆年鉴2021》出版 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 完成《二十世纪大家—陈子庄》的出版;完成《齐白石诗歌》、《绘画中的园林》等的资料收集与文字编辑工作 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 推进出版物相关资料收集和整理 |  |  | ≤5月 | 5月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：差旅费 |  |  | ≤1.5746万元 | 1.5621万元 | 3 | 3
|  |  | 指标2：图版部分 |  |  | ≤4.45万元 | 4.02万元 | 3 | 3
|  |  | 指标3：邮寄费 |  |  | ≤2.34万元 | 0.45万元 | 3 | 3
|  |  | 指标4：设计部分 |  |  | ≤22.7万元 | 22.7万元 | 3 | 3
|  |  | 指标5：文字部分 |  |  | ≤19.08万元 | 17.2万元 | 3 | 3
|  |  | 指标6：编辑审读部分 |  |  | ≤13.5万元 | 13.5万元 | 3 | 3
|  |  | 指标7：印刷部分 |  |  | ≤30.8722万元 | 30.8722万元 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 指标1：出版画册提高社会影响力，弘扬民族文化，推动中国画繁荣发展和学术研究 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 指标1：整合核心学术内容成果，持续性推动业内发展 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：业内读者满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.5543 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。