## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 舞动北京群众舞蹈大赛
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 栾娈 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62249857
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109 | 109 |  | 90.3779 | 10 |  | 82.92% |  | 8.292
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109 | 109 |  | 90.3779 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过举办“舞动北京”群众舞蹈大赛，带动全市基层群众文化广场舞蹈创作，为首都百姓舞蹈爱好者搭建更好的交流展示的平台，进一步推动首都群众舞蹈艺术的创作活力，增强群众文化活动品牌辐射力与影响力，提高全民艺术素养，做好全民艺术普及工作，让首都市民获得广大的社会参与感和幸福感。 | [5 empty] | 舞动北京群众舞蹈大赛项目活动周期为：2022年4月启动，开展方案制定工作；6月开始项目实施，项目包括创作活动（6月至8月）、赛事（7月至11月）、展演（11月录制，12月播出）、开展公益性活动（11月、12月）等几项内容；12月项目圆满结束，并完成验收工作。因活动期间疫情形势复杂多变，本届大赛以线上线下相结合的形势开展，深受群众好评，通过举办“舞动北京”群众舞蹈大赛，带动全市基层群众文化广场舞蹈创作，为首都百姓舞蹈爱好者搭建更好的交流展示的平台，做好全民艺术普及工作，让首都市民获得广大的社会参与感和幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：参与活动单位数量 |  |  | ≥16家 | 17家 | 2.8 | 2.8
|  |  | 指标2：参与活动团队数量 |  |  | ≥50支 | 100支 | 2.8 | 2.52 |  | 偏差原因：年初基于历年活动参与情况制定了此项指标，但因活动报名期正值北京疫情（前两年报名期无此类情况），为避免疫情传播风险，前期广场舞赛转为线上海选，因此参与团队超出年度指标值。改进措施：未来充分考虑突发因素，将参与活动团队指标设置为范围值。
|  |  | 指标3：创作优秀群众舞蹈作品 |  |  | ≥6支 | 6支 | 2.8 | 2.8
|  |  | 指标4：公益活动场次 |  |  | ≥2场 | 2场 | 2.8 | 2.8
|  |  | 指标5：市级比赛活动场次 |  |  | ≥2场 | 2场 | 2.8 | 2.8
|  | 质量指标 | 指标1：安全保障率 |  |  | 100 | 100 | 6 | 6
|  |  | 指标2：项目测评验收通过率 |  |  | 100 | 100 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 指标1：项目验收时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 4 | 3.67 |  | 偏差原因：因疫情延长验收时间，改进措施：未来充分考虑突发因素
|  |  | 指标2：完成项目实施方案制定 |  |  | ≤5月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：项目实施时间 |  |  | ≤7月 | 6月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 |  |  | ≤109万元 | 90.3779 | 12 | 9.95 |  | 偏差原因：因疫情，将活动细化为分时分段录播，减少用餐量、减少大规模聚集、取消广场舞普及活动中的食宿，全面降低疫情传播风险，改进措施：未来充分考虑突发因素
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：线上点击率 |  |  | ≥200000人次 | 约372700人次 | 6 | 6 |  | 偏差原因：因疫情北京市民减少户外出行及户外娱乐，居家情况较多，从而提供了良好的网络传播势态，线上点击率有所提升，改进措施：未来充分全方位考虑各项因素，点击率指标设置为范围值。
|  |  | 指标2：具有原创性、地域性特点的金奖作品 |  |  | ≥2个 | 2个 | 6 | 6
|  |  | 指标3：增强群众文化活动辐射力与影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 5.5
|  |  | 指标4：推动首都群众舞蹈艺术创作活力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 5.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升首都市民社会参与感和幸福感 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：线上观众满意度 |  |  | ≥90 | 90% | 5 | 5
|  |  | 指标2：参与活动单位满意度 |  |  | ≥90 | 90% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 93.632 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。