## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 现代中国画精品收藏
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 陈倩 |  |  |  |  | 联系电话 | 18611354941
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 计划收藏具有升值空间的二十世纪及现当代艺术作品、优秀代表作品 |  |  | ≥150件 | 106件 | 14 | 9.8933 |  | 偏离原因：收藏工作程序严谨复杂，未能在年度内完成全部收藏工作。 改进措施：以后年度结合历史业绩水平，合理制定年度收藏计划。
|  | 质量指标 | 藏品由通过院内和院外具有高级职称的学者和专家成立的艺术品鉴定小组鉴定 |  |  | =100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定收藏计划 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 启动收藏工作 |  |  | ≤7月 | 7月 | 4 | 4
|  |  | 完成收藏工作 |  |  | ≤11月 | 12月 | 4 | 3 |  | 偏离原因：收藏工作程序严谨复杂，收藏工作略有延后。 改进措施：以后年度结合历史业绩水平，合理制定年度收藏计划。
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤1000万元 | 1000万元 | 12 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进民族文化遗产和中华民族时代艺术精品保留与保护 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
|  |  | 延续民族文化传承脉络，促进民族文化及当代美术事业的发展与文化交流 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 专家学者、艺术家及人民群众对藏品满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 87.8933 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。