## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 文旅业态事中事后监管合规培训
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李化 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157118
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 13 | 10 |  | 72.22% |  | 7.2222
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 13 | — |  | 72.22% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市事中事后监管工作联席会议办公室关于印发《关于进一步创新和加强始终监管构建一体化综合监管体系的工作方案》的通知要求，对区文旅局和旅行社、饭店、景区、非学科教育培训机构、电商平台等文旅企业进行合规培训（一业一册）。 | [5 empty] | 文旅业态事中事后监管合规手册培训项目，按原计划应当分四个阶段实施。第一阶段，收集、检索与合规手册内容相关的法律法规，以及编辑、梳理、剪辑上述法律法规文件；第二阶段，集体讨论成册的框架结构、设计统一章节条目以及对初稿的修改和完善；第三阶段，律师根据安排进行相关的培训；第四阶段，合规手册的印制、发放。目前项目已经完成了第一阶段工作，基本完成了第二阶段工作。培训手册仍需根据上级部门及其他局委办的要求，对整体结构进行最终调整后，方可进行下一步的定版印刷，并择机安排培训。因此，该项目的第三、第四阶段尚未进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 线下培训人数 |  |  | ≥300人 | 尚未开展 | 4 | 2 |  | 培训手册需根据上级部门及其他局委办的要求，对整体结构进行最终调整后，方可进行下一步的定版印刷，并择机安排培训。
|  |  | 制定并发布行业合规手册 |  |  | ≥5个 | 尚未发布 | 5 | 4 |  | 培训手册需根据上级部门及其他局委办的要求，对整体结构进行最终调整后，方可进行下一步的定版印刷，并择机安排培训。
|  |  | 举办培训会场次 |  |  | ≥4场 | 尚未开展 | 5 | 2 |  | 培训手册需根据上级部门及其他局委办的要求，对整体结构进行最终调整后，方可进行下一步的定版印刷，并择机安排培训。
|  | 质量指标 | 每个行业合规手册包含政策法规种类 |  |  | ≥5部 | 5部 | 3 | 3
|  |  | 每个行业合规款数 |  |  | ≥50条 | 50条 | 3 | 3
|  |  | 合规手册涵盖常用政策法规内容 |  |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 3
|  |  | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 尚未开展 | 3 | 1 |  | 培训手册需根据上级部门及其他局委办的要求，对整体结构进行最终调整后，方可进行下一步的定版印刷，并择机安排培训。
|  | 时效指标 | 在行业内展开重点培训 |  |  | ≤8月 | 尚未完成 | 6 | 2 |  | 培训手册需根据上级部门及其他局委办的要求，对整体结构进行最终调整后，方可进行下一步的定版印刷，并择机安排培训。
|  |  | 完成行业手册编制 |  |  | ≤4月 | 4月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤18万元 | 13万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升文旅行业进行（一业一册）合规守法意识 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 行业从业人员满意度 |  |  | ≥85% | 尚未完成 | 10 | 8 |  | 尚未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 81.2222 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。