## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首都图书馆对外合作交流活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 张震宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8031
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.0976 | 39.0976 |  | 25.9798 | 10 |  | 66.45% |  | 6.6449
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.0976 | 39.0976 |  | 25.9798 | — |  | 66.45% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目包括两个子项目：一、港澳台文化合作交流子项：在港澳台为已经设立的“阅读北京”图书专区提供代表北京传统文化、城市发展和当代文明的各类出版物，举办相关文化展览（线上或线下等形式），传播中华优秀文化，实现中华文化心灵契合，引发民众的文化共鸣，增进当地民众对北京的了和文化认同，传播中华传统文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力。二、一带一路图书馆国际合作交流子项：在一带一路沿线国家继续为“阅读北京”图书空间提供代表中国传统文化、城市发展和当代文明的各类出版物，配合文化推介，传播中华优秀文化，引发民众的文化共鸣，增进当地民众对中国的了解和文化认同。 | [5 empty] | 本项目包括两个子项目：一、港澳台文化合作交流子项：在港澳台为已经设立的3个“阅读北京”图书专区提供代表北京传统文化、城市发展和当代文明的各类出版物，举办3场文化展览，传播中华优秀文化，实现中华文化心灵契合，引发民众的文化共鸣，增进当地民众对北京的了和文化认同，传播中华传统文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力。二、一带一路图书馆国际合作交流子项：在一带一路沿线国家继续为四个“阅读北京”图书空间提供代表中国传统文化、城市发展和当代文明的各类出版物，增进当地民众对中国的了解和文化认同。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 赠书册数 |  |  | ≥300册 | 899册 | 2.3 | 2.3
|  |  | 寄送图书 |  |  | ≥521册 | 899册 | 2.3 | 2.3
|  |  | 采购图书册数 |  |  | ≥800册 | 899册 | 2.3 | 2.3
|  |  | 举办文化展览场次 |  |  | ≥2场 | 3场 | 2.5 | 2.5
|  |  | 展示项数 |  |  | ≥1项 | 1项 | 2.3 | 2.3
|  |  | 推送展览个数 |  |  | ≥1个 | 1个 | 2.3 | 2.3
|  | 质量指标 | 活动内容 |  |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 3
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 3
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | ≥2次 | 0次 | 3 | 0 |  | 受海峡时局影响及意识形态原因，岛内媒体难以报道大陆活动
|  |  | 展览展出数量 |  |  | ≥2个 | 3个 | 3 | 3
|  |  | 促成合作数量 |  |  | ≥1 | 3个 | 3 | 3
|  |  | 活动质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤25.979755万元 | 25.979755万元 | 6 | 6 |  | 一带一路部分，由于图书价格波动、运费重量以及加急费用结余经费；对台部分，由于合作网点减少，造成图书采购、运费、宣传品设计制作费结余
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 展览吸引参与人数 |  |  | ≥30人 | 30人 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 覆盖面、海外影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.6449 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。