## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 视频会议系统采购
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 办公室
项目负责人 |  | 范如刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5694
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.08 | 25.08 |  | 24.96 | 10 |  | 99.52% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.08 | 25.08 |  | 24.96 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采购2套视频会议系统，用于保障我局参加市委市政府加密视频会议使用。 | [5 empty] | 2023年共采购2套视频会议系统，全年正常运转，保障了我局参加市委市政府加密视频会议的使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 使用视频会议次量 |  |  | ≥200场 | 216场 | 8 | 8
|  |  | 采购设备数量 |  |  | ≥2套 | 2套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 7 | 7
|  |  | 设备故障次数 |  |  | ≤5次 | 0次 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目周期 |  |  | ≤3月 | 1个月 | 5 | 5
|  |  | 完成签订采购合同 |  |  | ≤3月 | 2个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤25.08万元 | 24.96万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 精简政府办公成本 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  | 社会效益指标 | 提高政府履职水平 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备维护人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。