## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 歌唱北京全市群众性音乐展示活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 申静 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62249805
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 156.29 | 156.29 |  | 154.1072 | 10 |  | 98.6% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 156.29 | 156.29 |  | 154.1072 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市文化馆深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推动“歌唱北京”首都市民系列文化活动的举办，通过组织首都各界群众以歌唱和器乐演奏的形式，奏响主旋律，讴歌新时代，弘扬和传播社会主义核心价值观。在普及高雅艺术的同时，为首都市民提供交流展示平台。通过赛事活动，发掘近年来涌现的优秀音乐类作品、人才及团队，为第十九届“群星奖”音乐类作品的评比提供报送依据及原创作品储备。 | [5 empty] | 组织开展了歌唱北京系列活动开闭幕式、器乐大赛青少年专场、首届“群星杯”首都市民钢琴大赛、首都市民器乐大赛、首都市民合唱周活动、京津冀百姓好声音大赛活动及赛事，为首都市民提供交流展示平台，进一步繁荣北京群众文化精品创作，储备优秀音乐作品，充分发挥北京文化中心的作用，满足广大群众对文化艺术的热烈需求，继承和发扬中华民族优秀传统文化，用心、用情、用力为全民文化艺术普及发展积极担纲，为文化强国贡献力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：音乐作品数量 |  |  | ≥200个 | 210个 | 3 | 3
|  |  | 指标2：下基层展演场次数量 |  |  | 2场次 | 2场次 | 3 | 3
|  |  | 指标3：以群星奖标准开展音乐、合唱评比工作 |  |  | ≥19场 | 21场 | 4 | 3.8 |  | 群众活动已大规模开放，参与群众增加
|  |  | 指标4：参与团队 |  |  | ≥200支 | 220支 | 3 | 2.8 |  | 群众活动已大规模开放，参与群众增加
|  |  | 指标5：优秀原创合唱作品（为群星奖储备） |  |  | ≥5个 | 5个 | 4 | 4
|  |  | 指标6：优秀原创音乐作品（为群星奖储备） |  |  | ≥5个 | 5个 | 4 | 4
|  |  | 指标7：参与群众 |  |  | ≥131000人 | 150000人 | 3 | 2.8 |  | 群众活动已大规模开放，参与群众增加
|  | 质量指标 | 指标1：原创作品原创率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：活动参与率 |  |  | ≥90% | 93% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 指标1：完成项目的整体方案策划 |  |  | ≤4月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：完成器乐团队报选、评选、成果集印制等工作 |  |  | ≤11月 | 12月 | 4 | 3.5 |  | 受出版社要求复审，相关工作完成时间推迟
|  |  | 指标3：项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 156.29万元 | 154.10721万元 | 10 | 9.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：推动全市群众合唱、器乐工作的提升及社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 指标2：吸引参与人数 |  |  | ≥260000人 | 300000 | 10 | 9.8 |  | 群众活动已大规模开放，参与群众增加
|  |  | 指标3：为首都市民提供合唱、器乐类交流展示平台 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与群众对活动满意度 |  |  | 90% | 94.92% | 10 | 9.9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.2 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。