## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 文化馆运维及配套完善项目
主管部门 |  | 北京市文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 张明伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62249556
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 263.8343 | 263.8343 |  | 237.6401 | 10 |  | 90.07% |  | 9.0072
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 263.8343 | 263.8343 |  | 237.6401 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过文化馆运维及配套完善项目的实施，使北京文化中心大厦的相关功能更具安全性和可靠性，确保北京市文化馆成为一个群众文化设备配套完整、功能完善、运行安全高效的群众文化场馆，发挥其在首都群众文化艺术活动中的主导作用，使北京文化艺术活动中心成为首都公共文化服务体系中的一支中坚力量，努力建设成为北京文化建设的主要阵地和精神文明建设的重要窗口。 | [5 empty] | 文化馆运维及配套完善项目中的服务项目包括水费、电费、取暖费、物业、安保、绿植租赁已完成，因文化中心项目未完成验收，无法安装、施工一些设施设备，运维及配套完善项目部分采购工作无法启动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备 |  |  | ≥100套 | 2套 | 5 | 2 |  | 因文化中心项目未完成验收，无法安装、施工一些设施设备，运维及配套完善项目部分采购工作未启动。待整体验收完成后继续推进相关项目。
|  |  | 完善系统、改善工作环境 |  |  | ≥1场 | 1场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 未完成 | 5 | 3 |  | 因文化中心项目未完成验收，运维及配套完善项目部分采购工作未启动。待整体验收完成后继续推进相关项目。
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 未完成 | 5 | 3 |  | 因文化中心项目未完成验收，运维及配套完善项目部分采购工作未启动。待整体验收完成后继续推进相关项目。
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 4月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤1952.17619万元 | 237.640118万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善北京市群众文化场馆、设施建设 |  |  | 优 | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 | 4
|  |  | 群众投诉率 |  |  | ≤10% | 0% | 5 | 4.5
总分 | [7 empty] | 100 | 89.5072 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。