## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 赴土耳其、阿联酋开展文旅推广活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 崔华 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5598
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 76.22 |  | 72.9871 | 10 |  | 95.76% |  | 9.5759
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 76.22 |  | 72.9871 | — |  | 95.76% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年上半年，随着入境游相关政策的公布，入境游全面重启。当前，国际局势严峻复杂，加之疫情对旅游业的影响，入境游恢复仍面临诸多挑战。我局拟积极组织企业参加世界旅游展会，开展入境旅游推介，为入境游行业复苏注入活力。2023年世界航线发展大会将于2023年10月15至17日在土耳其伊斯坦布尔举办，为期三天。该大会是世界航空行业最重要的展会，参展单位来自各国航空公司、机场、旅游局及相关行业，有助于文旅推广、洽谈直航航线合作等事宜。首都国际机场、大兴国际机场均参加此次展会。我局拟派团参加该展会并参与展台布置、开展非遗体验、行业合作洽谈等活动。 阿联酋是世界长航线转接地并且是著名旅游目的地，同时也是世界上消费最高的旅游目的地之一，有大量的高消费能力外籍游客。在阿联酋开展推广活动，有助于将推广效果辐射世界范围。我局拟派团组在阿联酋迪拜开展北京文旅公众日活动，面向世界游客进行推广。 | [5 empty] | 在阿联酋举北京文旅推广公众日开展北京非遗体验1场，在国际航线发展大会开展北京非遗体验3场，在阿联酋举办北京文旅推广公众日1场，参加国际航线发展大会1个，有效促进了入境游行业复苏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在阿联酋举北京文旅推广公众日开展北京非遗体验 |  |  | ≥1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 在国际航线发展大会开展北京非遗体验 |  |  | ≥1场 | 3场 | 4 | 4
|  |  | 在阿联酋举办北京文旅推广公众日 |  |  | ≥1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 参加国际航线发展大会 |  |  | ≥1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 10月 | 3 | 3
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤12月 | 9月 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤10月 | 9月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤76.22万元 | 72.98714万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进入境游行业复苏 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展、参会人员满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.58 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。