## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 旅游综合信息服务系统运维
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）
项目负责人 |  | 雷剑 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-55525997
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 369.3703 | 367.7403 |  | 366.9953 | 10 |  | 99.8% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 342.7403 | 340.7403 |  | 339.9953 | — |  | 99.78% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 27 | 27 |  | 27 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据我中心“三定”职责，对局内机房、终端、视频会议、首都旅游产业调度中心、网络与信息安全进行运维，安排运维监理；对北京文化行政管理服务系统进行运维服务。保证市文旅局机房环境、网络硬件设备、网络安全设备等各硬件平稳运转，事故率显著降低；保证市文旅局各业务系统安全、平稳运行，显著提升业务办公效率；保证政府前期投资的有效利用和可持续使用，并保证各项应用系统根据市文旅局业务需要及时有效的更新。 | [5 empty] | 1、项目完成了合同约定的运维内容，运维工作达到预期目标。 2、在本年的运维工作中，设备运行稳定，系统运行正常。 3、项目管理规范，项目文档齐全。 通过完成上述工作，保证了市文旅局业务系统安全、平稳运行，提高了单位办公效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：软硬件及网络安全运维服务内容 |  |  | 6项 | 6项 | 8 | 8
|  |  | 指标2：监理工作会 |  |  | 12次 | 12次 | 4 | 4
|  |  | 指标3：信息系统运维服务内容 |  |  | 4项 | 4项 | 6 | 6
|  |  | 指标4：VPN设备采购 |  |  | 2台 | 2台 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：系统平均无故障率 |  |  | 97% | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 指标1：全年断网累计时长 |  |  | 6h | 6h | 9 | 9
|  |  | 指标2：系统运行时长 |  |  | 24*7 | 24*7 | 12 | 12
|  | 社会效益指标 | 指标1：保证局内机房、终端、视频会议、首都旅游产业调度中心、网络与信息安全等基础运维工作实施，提升工作水平和效率。 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 提高局内机房、终端、视频会议、首都旅游产业调度中心、网络与信息安全等基础运维工作实施，提升工作水平和效率。
|  |  | 指标2：保证政府前期投资的有效利用和可持续使用，并保证各项应用系统根据我局业务需要不断更新 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 进一步保证政府前期投资的有效利用和可持续使用，并保证各项应用系统根据我局业务需要不断更新
|  |  | 指标3：保证各项对外公共服务系统平稳运行，提升公共服务品质 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 进一步保证各项对外公共服务系统平稳运行，提升公共服务品质
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 95% | 99% | 10 | 9 |  | 持续做好运维服务
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。