## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 住宿业人才培养工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目负责人 |  | 杨思琦 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5761
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 135 | 10 |  | 96.43% |  | 9.64
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  | 135 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：2023年完成酒店、歌舞娱乐类酒吧疫情防控与安全生产政策培训工作以及酒店服务质量技能大赛工作。通过上述绩效目标实现，提升我市住宿业从业人员服务技能，提升我市住宿业整体服务水平。 | [5 empty] | 完成了对我市酒店业行业安全生产与服务质量提升工作培训；组织各区文旅局、酒店行业单位召开酒店业安全生产与服务质量提升专题培训会；录制安全生产与服务质量提升工作培训课程19节；制作安全生产与服务质量提升工作文件汇编电子书；组织2023年度北京市酒店从业人员服务技能大赛及颁奖典礼。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 酒店服务质量技能大赛项目 |  |  | ≥8项 | 12项 | 5 | 5
|  |  | 培训人次 |  |  | ≥1200人次 | ≥1200人次 | 5 | 5
|  |  | 培训次数 |  |  | ≥8次 | 20次 | 5 | 5
|  |  | 培训学时数 |  |  | ≥48学时 | ≥48学时 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训效果 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 大赛效果 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 5 | 4 |  | 酒店业服务技能大赛于2023年12月举办
|  |  | 资金支出时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤140万元 | 135万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 培训覆盖饭店 |  |  | 覆盖面范围高 | 覆盖面范围高 | 10 | 10
|  |  | 饭店安全生产政策落实度 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 饭店服务品质 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.64 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。