## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都图书馆馆史展
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 陈坚 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8015
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 316.25 | 314.6825 |  | 314.6825 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 316.25 | 314.6825 |  | 314.6825 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 历经一个多世纪的发展，首都图书馆将在2023年迎来建馆110周年纪念日。届时拟举办首都图书馆馆史展，梳理首都图书馆百年历史，理清成因与变化轨迹，探索办馆规律，对于进一步了解和加强图书馆事业、文化事业有着很大的意义和价值。 | [5 empty] | 历经一个多世纪的发展，首都图书馆将在2023年迎来建馆110周年纪念日。2023年举办首都图书馆馆史展，梳理首都图书馆百年历史，理清成因与变化轨迹，探索办馆规律，对于进一步了解和加强图书馆事业、文化事业有着很大的意义和价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展出文献 |  |  | 50件 | 93件 | 14 | 14
|  |  | 文保专业设备 |  |  | 2种 | 2种 | 6 | 6
|  |  | 接待观众参观人次 |  |  | 2万人次 | 2.5080万人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各项任务完成达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 展陈设施运营故障率 |  |  | ≤2% | 2% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 316.25万元 | 314.68251万元 | 5 | 5
|  |  | 项目预算执行率（%） |  |  | 91% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体关注度增长率（报道转载统计） |  |  | 15% | 15% | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 展出时长 |  |  | ≥3月 | 3个月 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。