## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | “大地情深”—全国优秀群众文艺作品巡演
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 原亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249261
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 278.5805 |  | 278.5805 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 278.5805 |  | 278.5805 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据文化和旅游部根据文化和旅游部办公共发（2022）175号文件《关于开展“大地情深”——全国优秀群众文艺作品巡演活动的通知》要求及公共服务司关于调整第十九届群星奖颁奖晚会名称和局办时间的复函，将于2023年9月中下旬在北京国家大剧院歌剧院开展一场“大地情深”——全国优秀群众文艺作品巡演活动。展现内容涵盖来自全国群众文化战线的“音乐”、“舞蹈”、“戏剧”、“曲艺”四个门类（含广场舞、合唱）优秀群众文艺原创作品。 | [5 empty] | 2023年11月30日在中央歌剧院完成一场“大地情深”——全国优秀群众文艺作品巡演活动。展现内容涵盖来自全国群众文化战线的“音乐”、“舞蹈”、“戏剧”、“曲艺”四个门类（含广场舞、合唱）优秀群众文艺原创作品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：巡演节目数量 |  |  | ≥14个 | 16个 | 5 | 5
|  |  | 指标2：巡演活动场次 |  |  | ≥1场 | 1场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：活动参与率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤9月 | 10月 | 5 | 4.5 |  | 招标履行公示程序
|  |  | 指标2：活动完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标4：制定工作方案时间 |  |  | ≤8月 | 8月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制总数 |  |  | 278.5805万元 | 278.5805万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：文化活动演出参与人次 |  |  | ≥600人次 | 1000人次 | 15 | 15 |  | 由于剧场变更，座位数增加
|  |  | 指标2：通过举办巡演活动，加强交流展示，注重作品成果的普及推广和服务惠民，扩大影响力，以人民为中心，坚持文化为民、文化惠民，坚持面向基层。 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动单位满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。