## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 在京外国人深度体验首都文化
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 温凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5601
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 152.5206 |  | 151.7206 | 10 |  | 99.48% |  | 9.9475
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 152.5206 |  | 151.7206 | — |  | 99.48% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、举办外籍家庭亲子非遗新体验；英语系在京外国人感受非遗等系列活动，每场计划参与人数约100人。对活动进行影像记录，剪辑成适合多种场合宣传推广的传播视频，通过海外社交媒体平台、主流媒体等渠道进行推广，全部中外报道不少于250篇次。结合几场活动的实地开展，最终形成一本全面的非遗解说外文电子手册用于业内推广，促进北京非遗焕发新活力。 2、举办一场业内推介会，联动旅行社、非遗传承人和体验中心、媒体等，开展线下推介分享活动以及业务对接展台，促进多方交流，计划规模约100人，制作、印刷适用于外事活动的4种外文版北京非遗名录电子版（并印刷英语1000册），收录北京最具特色的部分世界级、国家级非遗介绍，在一系列活动中，引入入境游从业人员的参与和培训，通过实地引导、讲授等与外籍体验人员的沟通交流中，增强入境游从业人员对非遗的理解及专业外语传播能力。 3、举办驻华外交官发现中国之旅启动仪式暨北京文旅推介活动，预计规模150人，打造北京中外文化交流品牌活动。 活动一方面能够促进文旅行业人士与在京外国人开展深度文化交流，增强在京外籍人士对北京的热爱以及归属感，另一方面通过活动的不断丰富、完善，持续产生海内外的文化影响力. | [5 empty] | 1、9月28日在智化寺举办“非遗体验日”活动，项目共计招募了来自39个国家的近百名外籍朋友参加。现场汇集了包括京剧、昆曲、智化寺京音乐、茶道、书法、景泰蓝、剪纸等十余个北京代表性非遗项目。活动还专门设计制作了以“宫、商、角、徵、羽”五音为理念的五色手环。活动正值中秋前夕，现场还特别准备了月饼等特色茶歇。 2、10月14日在朝阳区圣露庄园举办了“非遗家庭日”活动，共计招募了来自25个国家、60多位小朋友及其父母共计150余人。活动以“小兔乖乖”为主题，现场分为5个版块：京剧体验区穿传统戏服、学一个戏曲动作；秋韵茶会学习中国茶道、学包茶、辨茶、品茶；京味厨房区制作驴打滚、糖葫芦、咯吱盒；非遗体育区非遗传承人带领孩子们一起抖空竹、踢毽子；巧手工坊区则教孩子们捏面人、画糖画、画兔儿爷。活动充分考虑外籍小朋友的需求，现场专门设计了小兔子人脸彩绘、打卡集章等贯穿全场的互动游戏，深受小朋友喜爱。 3、11月27日在正乙祠戏楼举办了“非遗与入境游深度融合发展对接会”活动，本次活动共邀请30位北京代表性非遗项目传承人、20家入境旅游企业负责人以及北京文旅业界专家在这里汇聚切磋，为进一步推动北京文旅融合发展、拓展北京非遗文化的新场景应用，进行深度的交流探讨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办线下活动 |  |  | ≥4场 | 4场 | 4 | 4
|  |  | 全部中外新闻报道篇次 |  |  | ≥250篇 | 402篇 | 4 | 4
|  |  | 每场活动人数 |  |  | ≥100人 | 100人 | 4 | 4
|  |  | 电子非遗手册语种 |  |  | =1个 | 4个 | 4 | 4
|  |  | 电子导游词手册 |  |  | =1本 | 1本 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 98% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 7月 | 3 | 3
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 2月 | 3 | 3
|  |  | 项目验收总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤5月 | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤160万元 | 151.72064万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向境内外推广北京文旅资源 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  |  | 推动面向在京外籍人士推广 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入境旅游企业满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 3 | 3
|  |  | 非遗传承人满意度 |  |  | ≥85% | 93% | 2 | 2
|  |  | 参与活动的在京外国人满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 98.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。