## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 信息化运维
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 黄莅洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525929
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.4616 | 52.6616 |  | 44.593 | 10 |  | 84.68% |  | 8.4678
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.4616 | 52.6616 |  | 44.593 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对中心网站进行日常运行维护和安全维护，完成中心系统、网站的市级政务云租赁服务，对中心网站进行安全等级保护测评，保障中心网站和系统的安全维护水平。 | [5 empty] | 完成中心系统的市级政务云租赁服务，保障中心系统的安全维护水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市级政务云租赁数量 |  |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 完成中心网站定级备案 |  |  | 1项 | 网站已关停 | 10 | 0 |  | 按照《北京市政府投资信息化项目评审管理细则（试行）》及局宣传处通知“各区政府、市政府各部门、各单位只开设一个网站，其所属部门、单位不单独开设政府网站”等要求，综合考虑网站管理风险，已关停注销北京文化艺术基金网站及北京市文化和旅游局在线教育平台。所以2023年度未进行网站运维和等保测试，基金系统正常运行，预算中政务云部分正常支付。进行了预算调整，但绩效目标未调整。
|  |  | 运行维护的网站数量 |  |  | 1个 | 1个 | 9 | 4 |  | 北京市旅游人才发展教育网已关停，未进行运行维护。改进措施：进行预算调整并绩效调整。
|  | 质量指标 | 中心网站系统正常运行 |  |  | 优 | 良 | 4 | 2 |  | 基金系统正常运行，北京市旅游人才发展教育网关停未运行。
|  |  | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  | 基金系统正常运行，验收合格。
|  |  | 完成等保测评验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 0 |  | 按照《北京市政府投资信息化项目评审管理细则（试行）》及局宣传处通知“各区政府、市政府各部门、各单位只开设一个网站，其所属部门、单位不单独开设政府网站”等要求，综合考虑网站管理风险，已关停注销北京文化艺术基金网站及北京市文化和旅游局在线教育平台。所以2023年度未进行网站运维和等保测试，基金系统正常运行，预算中政务云部分正常支付。进行了预算调整，但绩效目标未调整。
|  |  | 中心网站等保测评完成质量 |  |  | 优 | 网站已关停 | 4 | 0 |  | 按照《北京市政府投资信息化项目评审管理细则（试行）》及局宣传处通知“各区政府、市政府各部门、各单位只开设一个网站，其所属部门、单位不单独开设政府网站”等要求，综合考虑网站管理风险，已关停注销北京文化艺术基金网站及北京市文化和旅游局在线教育平台。所以2023年度未进行网站运维和等保测试，基金系统正常运行，预算中政务云部分正常支付。进行了预算调整，但绩效目标未调整。
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 |  |  | ≤52.6616万元 | 44.59305万元 | 10 | 9 |  | 进行了预算调整。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中心网站平稳运行，不出现安全事故。 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 完成定级备案，提高安全体系保障信息系统安全水平 |  |  | 优 | 网站已关停 | 10 | 0 |  | 按照《北京市政府投资信息化项目评审管理细则（试行）》及局宣传处通知“各区政府、市政府各部门、各单位只开设一个网站，其所属部门、单位不单独开设政府网站”等要求，综合考虑网站管理风险，已关停注销北京文化艺术基金网站及北京市文化和旅游局在线教育平台。所以2023年度未进行网站运维和等保测试，基金系统正常运行，预算中政务云部分正常支付。进行了预算调整，但绩效目标未调整。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90 | 95% | 10 | 9 |  | 完成中心系统的市级政务云租赁服务，保障中心网站和系统的安全维护水平，但未进行中心内部满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 | 61.4678
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。