## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京国际非遗周
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 宫婷 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525938
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1512.382 | 1512.382 |  | 1469.7349 | 10 |  | 97.18% |  | 9.718
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1512.382 | 1512.382 |  | 1469.7349 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于非物质文化遗产保护传承的重要指示精神，坚持见人见物见生活的工作理念，坚持非遗保护依靠人民、保护成果惠益人民的工作导向，加强非遗的传播力度，推动非遗融入现代社会、体现当代价值、满足人民美好生活需求，提高非遗的可见度、美誉度和影响力，计划举办首届“北京国际非遗周”系列活动。以非遗为窗口，展示北京厚重的传统文化；以非遗为桥梁，促进北京与世界其他缔约国城市之间的交流与合作；以非遗为语言，讲好中国故事、北京故事，建设好全国文化中心与国际交往中心，推动国相交、民相亲、心相通。 | [5 empty] | 为认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作的重要指示批示精神,首届北京国际非遗周成功举办。活动由文化和旅游部、北京市人民政府共同主办，市文化和旅游局承办，北京文化艺术传承发展中心具体组织实施。首届北京国际非遗周是习近平总书记对非物质文化遗产保护工作作出重要指示批示后最新创办的非遗品牌活动，也是首次在北京举办的非遗大型国际展示交流活动。活动以“大美非遗 和合天下”为主题，举办“鼓舞世界”开幕式，汇集39个国家的近500个非遗项目和3000余件展品和作品,与180位中外嘉宾共话“非遗保护 当代实践”，践行全球文明倡议，为推动构建人类命运共同体注入深厚持久的北京优秀传统文化力量。《新闻联播》、央视新闻频道、《学习强国》等320家媒体报道超930频次，相关阅读量达700余万。活动受到各级领导的高度重视和社会各界的广泛好评，成为创建首都非遗国际化交流展示新平台、新品牌的成功范例。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览场地面积 |  |  | ≥5000平方米 | 13000平方米 | 5 | 5
|  |  | 活动天数 |  |  | 7天 | 7天 | 5 | 5
|  |  | 展品数量 |  |  | ≥1000件 | 1600件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动质量 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 线上线下展示活动吸引观看人次 |  |  | ≥20000人次 | 26619人次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目结项时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 执行时间 |  |  | ≤11月 | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤1512.382万元 | 1469.734944万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与群众对北京非遗知晓度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 提升社会影响力，丰富广大人民群众的文化生活 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 非遗社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 继续加强项目绩效总结工作。
|  | 可持续影响指标 | 非遗认知度 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 持续关注项目后续发挥效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗项目传承人满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 参与抽样调查观众满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.718
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。