## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京宣传文化引导基金“戏聚高校，佳作有约”——《杨七娘》
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 王梦宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911457639
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 12 |  | 12 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 12 |  | 12 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过观摩北京京剧院新编历史剧《杨七娘》拉近大学生与京剧间的距离，丰富高校在京师生文化生活，提升学生艺术素养，用艺术点亮青春，让同学们深切感受京剧艺术当代创新发展的意义，让戏曲艺术走进每个学生心中 | [5 empty] | 2023年完成一场演出，丰富高校在京师生文化的生活，提升学生艺术素养
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办演出场次 |  |  | 1场 | 1场 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | 2月 | 2023-09-23 | 15 | 14 |  | 资金批复后实施，批复资金时间较晚
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | 2月 | 2023-11-01 | 5 | 4 |  | 资金批复后实施，批复资金时间较晚
|  |  | 进行项目总结 |  |  | 4月 | 12月 | 5 | 4 |  | 批复资金时间较晚，项目总结时间滞后
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | 2月 | 2023-09-01 | 5 | 4 |  | 资金批复后制定方案，批复资金时间较晚
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | 12万 | 12万 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进京剧传承发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 85% | 85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。