## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 第十三届中国艺术节全国优秀美术作品展览
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 薛良 |  |  |  |  | 联系电话 | 65066530
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2655.456 | 2655.456 |  | 2558.4123 | 10 |  | 96.35% |  | 9.6345
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2655.456 | 2655.456 |  | 2558.4123 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年9月上旬至10月中旬，北京市通过承办第十三届中国艺术节全国优秀美术作品展览（主体展览），并进行巡展，集中展示近三年来全国涌现出的思想精深、艺术精湛、制作精良的美术作品，彰显中国审美意趣，普及社会美育，为全面建设社会主义现代化国家提供精神动力。充分展现首都文艺工作者在新时代的新风貌和新作为，向人民汇报，向党的二十大献礼。 | [5 empty] | 第十三届中国艺术节于9月2日在中国美术馆隆重开幕，主体展期至10月14日，后因展览反响热烈延期至10月25日。主体展览共展出公开征集、特邀艺术家及国家主题性创作作品406件组，集中展示了近三年来全国涌现出的思想精深、艺术精湛、制作精良的美术作品。主体展览结束后，于2023年1月至3月在上海举办巡展。美展充分彰显了中国审美意趣，普及社会美育，为全面建设社会主义现代化国家提供精神动力。充分展现首都文艺工作者在新时代的新风貌和新作为，向人民汇报，向党的二十大献礼。本项目属于2022年追加项目，2022年实际执行资金是2494.212318万元，2023年实际执行资金是64.2万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：展品数量 |  |  | 400件 | 406件 | 10 | 10
|  |  | 指标2：作品评选 |  |  | 2次 | 2次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：展览完成质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 指标2：展览活动组织 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 指标3：展品安全保证 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目结项验收 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 3 | 3
|  |  | 指标2：作品评审 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 4 | 4
|  |  | 指标3：作品收集 |  |  | 2022-05-01 | 2022年5月 | 3 | 3
|  |  | 指标4：制定项目实施方案 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 |  |  | 2655.456万元 | 2558.412318万元 | 2 | 2
续上页 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：吸引观众人次 |  |  | 3.6万人 | 35920人次 | 15 | 14.5
|  | 社会效益指标 | 指标1：展现全国美术工作者在新时代的新风貌和新作为 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13.76
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | 90% | 满意 | 10 | 9 |  | 未开展满意度调查，缺少直接的满意度支撑材料。
总分 | [7 empty] | 100 | 96.8945 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。