## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 旅游景区业务管理系统运行维护项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 王国平 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5780
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2023年为《景区业务管理系统》和相关信息及数据服务的稳定运行提供保障服务，保障系统正常应用，保障数据和运行环境安全，实现全年无休的运维服务体系。 2.根据管理工作需要，定期对《景区业务管理系统》提供升级改造与功能调整完善，满足市文旅局各项工作发展要求。 3.基于信息系统，为景区管理工作提供技术支持、数据采集和分析服务，保障等级评定业务、数据共享交换等业务实施。 4.为管理人员和景区单位提供及时完善的日常技术支持工作，满足线上及线下业务的配套服务。 | [5 empty] | 1.全年为《景区业务管理系统》和相关信息及数据服务提供了保障服务，系统运维人员和技术支持人员共同保障系统正常应用，提供自动化数据备份并对系统运行环境进行季度安全检测。实现全年无休的运维服务体系。 2.全年提供对《景区业务管理系统》调整优化工作。 3.全年为各景区单位用户访问系统、登录、数据填报提供技术支持，对系统数据进行分析，对数据共享交换业务提供保障服务。 4.为市文旅管理人员提供技术支持，满足线上及线下业务的配套服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年进行景区业务现场培训和线上培训、技术支持总次数 |  |  | ≥10次 | 25次 | 4.5 | 4.5
|  |  | 景区评定复核等业务总数量 |  |  | ≥30件 | 35件 | 3.5 | 3.5
|  |  | 全年处理信息发布，景区调查，数据采集和数据共享交换数量 |  |  | ≥500件 | 933件 | 4.5 | 4.5
|  |  | 景区经营数据填报总数量 |  |  | ≥200件 | 2822件 | 3.5 | 2.45 |  | 数据填报总数量增长
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥90% | 99% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥90% | 97% | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 2 | 2
|  |  | 系统巡检维护周期 |  |  | ≥2次 | 4次/月 | 2 | 2
|  |  | 系统平均无故障率 |  |  | ≥90% | 97% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市景区大数据 分析的应用效果 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 业务系统访问量增长率 |  |  | ≥10% | 15% | 10 | 10
|  |  | 景区监管工作影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。