## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 文化馆数字平台基础运维
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 孙義玮 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249681
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.3818 | 125.3818 |  | 124.366 | 10 |  | 99.19% |  | 9.919
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.3818 | 125.3818 |  | 124.366 | — |  | 99.19% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 需要完成数据分析及报告、功能及性能优化、大数据优化、平台监测、基础运维服务、等保测评等工作，以保障北京数字文化馆服务平台提供优质、高效的公共数字文化服务。 | [5 empty] | 已完成数据分析及报告、功能及性能优化、大数据优化、平台监测、基础运维服务等工作，完成等保测评三级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 文化馆数字平台运维（2023年） |  |  | 5月 | 5月 | 4 | 4
|  |  | 专题页设计制作（2022年） |  |  | ≥6个 | 6个 | 4 | 4
|  |  | 平台更新频次（2022年） |  |  | ≥132次 | 132次 | 4 | 4
|  |  | 等保测评（2023年） |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 | 4
|  |  | 看直播（2023年） |  |  | ≥6场次 | 6场次 | 4 | 4
|  |  | 专家评审（2023年） |  |  | ≥5人 | 5人 | 4 | 4
|  |  | 数字资源数据量（2022年） |  |  | ≥0.05TB | 0.06TB | 4 | 4
|  | 质量指标 | 运维质量达到标准 |  |  | ≥%95 | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 完成验收时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤125.3818万元 | 124.366万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 优化平台功能，促进数字平台的运转，提高服务效能 |  |  | 良 | 良 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.919 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。