## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 综合事务中心规范化管理
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 张楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525869
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.52 | 60.52 |  | 59.84 | 10 |  | 98.88% |  | 9.8876
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.52 | 60.52 |  | 59.84 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过内控咨询服务、法律顾问服务及档案立卷服务三方面推进综合事务中心规范化建设。 | [5 empty] | 1.通过内控咨询服务为单位内部控制工作生成内控风险评估报告和内部控制评价报告，并完善内部控制制度，规范内控手册，为单位规范化管理提供保障。达到内部控制工作的总体要求; 2.提供各种法律业务咨询，提出法律建议，审核各类合同，更好地执行各项合同和预算，更准确地把握相关政策，有效使用项目资金，达到避免各类风险因素的产生; 3.确保综合事务中心档案全宗齐全完整，便于日后对档案的查找与利用; 4.确保局机关档案全宗齐全完整，便于日后对档案的查找与利用，完成档案移交进馆。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问 |  |  | 1名 | 1名 | 2 | 2
|  |  | 内控咨询 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 综合事务中心档案立卷服务支持人员 |  |  | 3名 | 3名 | 3 | 3
|  |  | 市文旅局机关档案立卷归档服务支持人员 |  |  | 10名 | 8名 | 4 | 3
|  |  | 市文旅局机关档案立卷归档服务评审专家 |  |  | 3名 | 3名 | 1 | 1
|  |  | 年度现场提供专业性工作支持次数 |  |  | ≥12次 | 12次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 律师资格证书持有率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 内控咨询服务验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 综合事务中心档案立卷服务验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 市文旅局机关档案立卷归档服务验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 内控咨询成本 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 4 | 4
|  |  | 法律顾问成本 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 4 | 4
|  |  | 综合事务中心档案立卷成本 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 4 | 4
|  |  | 市文旅局机关档案立卷归档成本 |  |  | ≤30.37万元 | 29.745万元 | 4 | 4
|  |  | 市文旅局机关档案立卷归档服务评审专家 |  |  | ≤0.15万元 | 0.15万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强内控工作管理规范性 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 更好地执行各项合同和预算，跟准确地把握相关政策 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 确保综合事务中心档案卷宗齐全完整 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 维护市文旅局机关档案的齐全与完整，便于日后局机关及其它单位对档案的查找与利用 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.8876 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。