## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2023驻华使节艺术沙龙
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 孙香凝 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-65102980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.101 | 46.101 |  | 45.9958 | 10 |  | 99.77% |  | 9.9772
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.101 | 46.101 |  | 45.9958 | — |  | 99.77% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 邀请外国驻华使馆大使、文化参赞等使节代表，在北京举办驻华使节艺术沙龙活动，促进北京市加快建设全国文化中心、国际交往中心工作。 2. 传播中华优秀文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力。 | [5 empty] | 2023 驻华使节艺术沙龙——香山仲夏夜活动，由北京市文 化和旅游局和北京市人民政府外事办公室共同主办， 北京市海外 文化交流中心、北京市香山公园管理处承办， 并已纳入北京市人 民政府外事办公室 2023 年度的“驻华使节感知北京”系列活动。6 月 21 日夏至日， 2023 驻华使节艺术沙龙——香山仲夏夜 活动在香山公园成功举办。埃及全权公使艾哈迈德 ·扎基、埃塞 俄比亚全权公使蒙特哈 · 杰马尔，以及巴基斯坦、印度尼西亚、 新加坡、英国、荷兰、意大利、多米尼加等 20 余国 40 余名驻华 使节、海外学者共同赏园、品茶、听戏、观荷、尝鲜，“入乡随 俗”依照中国传统礼仪欢度一年中白昼最长的一天——夏至， 并 迎接中国传统节日端午节的到来。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参加单位数量 |  |  | ≥40家 | 40家 | 8 | 8
|  |  | 指标2：举办活动场次 |  |  | ≥2场 | 2场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：吸引观众人次 |  |  | ≥200人 | 200人 | 3 | 3
|  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 指标1：制定工作方案时间 |  |  | ≤5月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 6月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤11月 | 5月 | 4 | 4
|  |  | 指标4：项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 6月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：宣传费用 |  |  | ≤6.27万元 | 3.04万元 | 3 | 3
|  |  | 指标2：项目预算成本控制数 |  |  | ≤46.101万元 | 45.99575万元 | 8 | 8
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：加快建设全国文化中心、国际交往中心建设 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8
|  |  | 指标2：彰显中国文化软实力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9772 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。