## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游局赴土耳其等国开展文旅交流
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 王萌萌 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5599
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 157.6237 |  | 157.0836 | 10 |  | 99.66% |  | 9.9657
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 157.6237 |  | 157.0836 | — |  | 99.66% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过赴土耳其伊斯坦布尔举行专场文艺演出，并进行非遗展演；赴阿尔巴尼亚参加“2023中国文化周”系列活动及国庆招待会上，并进行非遗展演；赴斯洛伐克参加使馆国庆招待会及中秋晚会，展现中华传统文化的深厚积淀和独特魅力，展示中国形象，讲好中国故事，搭建中外之间的民心相通和文化共融的桥梁。 | [5 empty] | 通过赴土耳其伊斯坦布尔举行专场文艺演出1场，并进行非遗展演；赴阿尔巴尼亚参加“2023中国文化周”系列活动及国庆招待会上，并进行非遗展演；赴斯洛伐克参加使馆国庆招待会及中秋晚会，展现了中华传统文化的深厚积淀和独特魅力，展示了中国形象，讲好中国故事，搭建了中外之间的民心相通和文化共融的桥梁。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在阿尔巴尼亚举办一场专场文艺演出，一场国庆招待会演出 |  |  | ≥2场 | 2场 | 8 | 8
|  |  | 在斯洛伐克举办一场国庆招待会演出 |  |  | ≥1场 | 1场 | 3 | 3
|  |  | 在伊斯坦布尔举办一场专场文艺演出 |  |  | ≥1场 | 1场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 选取首都文艺舞台精品节目 |  |  | 主题明确 | 主题明确 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并启动因公出国境程序 |  |  | ≤8月 | 8月 | 3 | 3
|  |  | 9月办理因公出国境程序，演出排练筹备，项目执行 |  |  | ≤9月 | 9月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤157.623708万元 | 157.08638万元 | 13 | 13
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过戏曲、杂技、民乐等广受外国观众的艺术形式，展现中华传统文化的深厚积淀和独特魅力，展示中国形象，讲好中国故事 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 展示“演艺之都”建设成果及京味文化特色 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演出活动受众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 7 | 7
总分 | [7 empty] | 100 | 97.97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。