## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游局图像监测平台运维项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 周向东 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5566
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 547.9669 | 547.9669 |  | 529.7452 | 10 |  | 96.67% |  | 9.6675
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 547.9669 | 547.9669 |  | 529.7452 | — |  | 96.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对北京市文化和旅游局图像平台进行日常运维管理，保障平台正常使用，图像调看顺畅，不卡不掉线。 | [5 empty] | 已完成北京市文化和旅游局图像监测平台2023年度全年的运维工作，包括图像平台及专线日常运维、云平台租赁、前端设备租赁服务及其他平台运行所需工作，平台稳定运行，图像调看顺畅，不卡不掉线。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专线 |  |  | ≥164条 | 164条 | 3 | 3
|  |  | 硬盘录相机 |  |  | ≥30台 | 30台 | 3 | 3
|  |  | 政务云租赁 |  |  | ≥1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 开展巡检 |  |  | ≥720家 | 800家 | 3 | 3
|  |  | 平台运行维护 |  |  | ≥1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 公有云租赁 |  |  | ≥1个 | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 系统故障排除率 |  |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 景区秩序事故率 |  |  | ≤5% | 3% | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤4小时 | 4小时 | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤5分钟 | 5分钟 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 1月 | 5 | 5
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤11月 | 8月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤547.9669万元 | 529.7452万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区秩序有效提高 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 3
总分 | [7 empty] | 100 | 95.67 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。