## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 行业安全监管
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李明霞 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5561
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 34 |  | 33.023 | 10 |  | 97.13% |  | 9.7126
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 34 |  | 33.023 | — |  | 97.13% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照上级和相关专项部门要求完成行业反恐、涉外旅游安全、网络安全、禁毒工作等行业安全监管工作，避免和减少行业安全事故发生；开展营业性演出行业培训和演出内容暗访工作，确保营业性演出内容安全。 | [5 empty] | 按照上级和相关专项部门要求完成行业反恐、涉外旅游安全、网络安全、禁毒工作等行业安全监管工作，避免和减少行业安全事故发生；开展营业性演出行业培训和演出内容暗访工作，确保营业性演出内容安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 召开工作部署会 |  |  | ≥1次 | 0次 | 5 | 2 |  | 已与其他会议合并召开
|  |  | 开展工作培训 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 开展小剧场暗访 |  |  | ≥450场 | 358场 | 5 | 3.9778 |  | 受新冠疫情影响，第一季度未开展
|  |  | 印发宣传材料 |  |  | ≥40000份 | 20100份 | 5 | 2.5125 |  | 按照工作需要，部分调整为工作手册
|  |  | 开展应急演出 |  |  | ≥3次 | 4次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 行业反恐、涉外等事故率 |  |  | ≤10% | 0 | 10 | 10
|  |  | 暗访反馈率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤45万元 | 33.023万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业反恐、涉外等事故得到控制 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客投诉率 |  |  | ≤10% | 0% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 91.2 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。