## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 生肖主题快闪
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 袁昱、郁宴悦 |  |  |  |  | 联系电话 | 65102980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.55 | 108.55 |  | 107.9328 | 10 |  | 99.43% |  | 9.9431
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.55 | 108.55 |  | 107.9328 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办2023年生肖主题快闪活动，积极打造中国传统的“生肖文化”，通过项目线下线上联动传播的效应，增强活动的影响力，有力地促进国际间的文化交流。制作专题视频片，于2023年在各大视频网站传播，进一步扩大中国生肖文化的影响力。 | [5 empty] | 2023年“生肖主题快闪”活动为配合文旅部“茶和天下”品牌项目，由国内拍摄转为出国拍摄，本次活动是三年来在欧盟总部所在地举办的第一场中国文化交流展示活动。生肖主题快闪选择在欧盟总部所在地比利时布鲁塞尔、“一带一路”重要节点城市希腊雅典进行表演及拍摄，进一步加深了欧洲友人对中国生肖兔文化的认识和理解。北京代表团将“生肖主题快闪”与中国茶文化紧密结合，在布鲁塞尔和雅典两市举办了茶文化专题推广活动，将生肖与茶文化融合展示宣推，丰富生肖快闪活动内容并进一步提升文化内涵，综合展示中国传统文化魅力。生肖主题快闪《NICE 兔 MEET U》专题片于2023年9月28日在海内外视频平台正式上线,累计播放量约600万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 指标1：国内外媒体报道次数 |  |  | ≥30家 | 30家 | 8 | 8
|  |  | 指标2：举办活动场次 |  |  | ≥2场 | 2场 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：通过项目业务验收 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  |  | 指标2：活动内容 |  |  | 优 | 优 | 8 | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤108.55万元 | 107.5982万元 | 5 | 5
|  |  | 指标2：快闪表演与拍摄控制额 |  |  | ≤85.55万元 | 60.09599万元 | 5 | 5
续上页 | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标2：视频点击浏览人次 |  |  | ≥100万人次 | 100万人次 | 15 | 15
|  |  | 指标3：活动品牌认知度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 指标2：观众投诉率 |  |  | ≥15% | 15% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9431 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。