## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆专业家具及设备设施购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 毛雅君 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8039
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1907.0073 |  | 1907.0073 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1907.0073 |  | 1907.0073 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按计划购置北京城市图书馆读者服务类家具，典藏类家具，学术交流区接待、会议类、活动类家具，办公类家具和办公设备，产品质量合格,满足实际使用需求。 | [5 empty] | 截至2024年4月30日，项目各包已完成立项、招标和签订合同的工作，除第4包和第7包的几件家具外，其余各包家具已完成安装和验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 图书馆专业家具及设备设施 |  |  | 1套 | 1套 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 尚未全部验收完成 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 招投标时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1907.0073万元 | 1361.2848万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足新馆各项业务工作开展需求，提升公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者及工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。