## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 电子行程单管理与系统运维项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 陈林 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5782
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140.27 | 140.27 |  | 140.037 | 10 |  | 99.83% |  | 9.9834
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.27 | 140.27 |  | 140.037 | — |  | 99.83% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为旅游团队电子行程单业务提供技术支持，面向旅行社、客运企业、从业人员、广大游客、景区、执法机构和主管部门单位，提供全面业务服务，日常为平台应用企业和人员进行业务指导，提供及时完善的日常管理网上技术支持、维护与操作指导工作，满足电子行程单体系的线上及线下相关配套服务。 2.为保障电子行程单信息平台的正常应用，保障系统数据安全和运行环境，提供日常运行维护整套服务，提供全年无休的平台运维服务体系，与市政务服务中心“政务云”建立协同管理机制，进行运维保障服务。 3.贯彻落实《北京市旅游条例》，根据市旅游委行业管理方面的工作要求，为旅游、公安、城管、交通、公园管理中心等单位提供技术支持和数据共享交换服务，保障电子行程单服务体系内各单位部门的平稳有序运行。 4.满足旅游团队电子行程单信息平台对无线通讯、移动执法、市场管理及二维码行程单发送等基础数据服务。 | [5 empty] | （1）为电子行程单业务提供全面技术支持，对旅行社、客运企业、从业人员、景区、监管部门提供服务，及时完善的技术支持、维护与操作指导，满足电子行程单运营体系服务要求，促进了业务推广和应用效果。 （2）保障电子行程单系统应用，保障数据安全，提供全面运行维护服务，与相关单位和“政务云”方面建立协同机制，实现优质的运维保障服务。 （3）贯彻落实《北京市旅游条例》等政策法规和行业规范，根据工作要求，为文化和旅游、园林绿化、公安、城管、交通、卫健委等部门提供数据共享交换服务和技术支持，保障电子行程单体系内各单位业务有序运行。 （4）满足旅游团队电子行程单系统对无线通讯、信息发布、旅游预警信息提示工作，取得了较好应用效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重要数据传输与存储的机密性保护安全改造的模块数量 |  |  | ≥5件 | 7件 | 5 | 5
|  |  | 完成身份鉴别改造的模块数量 |  |  | ≥3件 | 4件 | 5 | 5
|  |  | 完成重要数据传输与存储的完整性保护安全改造的模块数量 |  |  | ≥5件 | 7件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 电子行程单团队信息数据密码处理完成率 |  |  | ≥90% | 95% | 2 | 2
|  |  | 电子行程单个人信息数据密码处理完成率 |  |  | ≥90% | 95% | 3 | 3
|  |  | 密码安全风险点排除率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  |  | 改造完成后系统测试无故障率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤6月 | 12月 | 5 | 3 |  | 实际执行与预期存在偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤140.27万元 | 140.037万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足密码应用基本要求三级标准 |  |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9834 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。