## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 海外中心审计评审服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 孙宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 65102980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 15 |  | 14.4 | 10 |  | 96% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 15 |  | 14.4 | — |  | 96% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.完成2022年所有业务项目的业务验收；2.2022年所有业务项目的财务验收工作。3.完成2022年项目立项论证工作。 | [5 empty] | 1.完成2022年所有业务项目的业务验收；2.2022年所有业务项目的财务验收工作。3.完成2022年项目立项论证工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目的验收工作 |  |  | ≥9个 | 11个 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ＜12月 | 12月 | 14 | 14
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总控制数 |  |  | ≤20万元 | 14.4万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政资金使用效率得到提升 |  |  | 优 | 优 | 16 | 14
|  | 可持续影响指标 | 项目完成质量得到保证 |  |  | 优 | 优 | 12 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 验收对象满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.6 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。