## 第十三届中国艺术节全国演艺及文创博览会北京地区参展活动
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 第十三届中国艺术节全国演艺及文创博览会北京地区参展活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 崔岳鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5815
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 44.8258 |  | 44.8258 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 44.8258 |  | 44.8258 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《全国演艺博览会总体方案》要求，重点展示优秀舞台艺术作品、文化创意产品。通过演博会，充分展示弘扬社会主义核心价值观,发展社会主义先进文化、继承革命文化、传承中华优秀传统文化的优秀文艺作品和演艺及文创产品,充分展现近年来北京舞台艺术和演艺产业的新成果新气象。 | [5 empty] | 本次参展观众达7000人次，展示众多宣传视频、图片、实物、模型等展品，以大量数据和图文、影像展示了北京大力推进演艺之都建设的喜人成果。通过现场参观、交流与互动体验，拉动消费新动力，打通交流合作新渠道，极大增进了行业业之间交流与合作，提振了信心。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 观展人数 |  |  | ≥3000人次 | 7000人次 | 4 | 4
|  |  | 展览天数 |  |  | ＝6天 | 6天 | 4 | 4
|  |  | 参与企业数 |  |  | ≥4家 | 4家 | 4 | 4
|  |  | 展览面积（展览加活动面积） |  |  | ＝200平方米 | ＝200平方米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 展会质量（责任事故） |  |  | 零责任事故次 | 零责任事故次 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 活动举办时间 |  |  | ≤9月 | 2024-09-26 | 6 | 6
|  |  | 活动结项时间 |  |  | ≤10月 | 2024-11-07 | 6 | 5 |  | 该活动由文化和旅游部主办，因活动时间先后两次延期，由2022年底调整为2023年上半年，再调整为2023年9月26-10月1日，导致结项时间后移。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 |  |  | ≤44.8258万元 | 44.2258万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众认知度 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 为观众展示十八大以来北京市文艺创作和演艺发展成果 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 为舞台艺术和演艺产业发展繁荣搭建交流合作平台 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。