## 北京市基层公益性演出第三方测评
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市基层公益性演出第三方测评
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李展嘉 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5772
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 39.9 | 10 |  | 99.75% |  | 9.975
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 39.9 | — |  | 99.75% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步落实《北京市基层公共文化建设资金管理办法》要求，做好2023年北京市基层公益性演出活动工作，引入第三方对北京市基层公益性演出进行抽样监测，组织专家开展遴选工作。 | [5 empty] | 2023年北京基层公益演出活动第三方测评项目5月启动，12月完成项目基本工作，实际监测场次为409场，随访演出观众1539人，普通群众1027人。从演出类型来看，农村“文艺演出星火工程”（包括戏曲进乡村）、“周末场演出计划”和“百姓周末大舞台”分别监测339场、45场和25场。从各区监测场次来看，东城区4场、西城区5场、朝阳区18场、丰台区20场、石景山区14场、海淀区34场、门头沟区34场、房山区18场、通州区47场、顺义区37场、昌平区30场、大兴区39场、怀柔区29场、平谷区30场、密云区30场、延庆区20场。其中一类团队的测评覆盖率大于75%，二类团队的测评覆盖率大于25%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益演出跟踪 |  |  | ＝400场 | 409场 | 7 | 7
|  |  | 公益演出公众满意度调查 |  |  | ＝2000份 | 2566份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 院团评审 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 二类团队覆盖率 |  |  | ≥25% | 26.05% | 6 | 6
|  |  | 一类团队覆盖率 |  |  | ≥75% | 82.91% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 4-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目结算及总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤40万元 | 39.90万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调整及遴选演出活动团体，完善北京市基层公益性演出活动团队资源库 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 逐步征询反馈制度及考核评价制度，为财政资金使提供参考依据 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 推动北京市基层公益性演出活动的开展，完善公益惠民演出活动 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 98.83% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.975 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。