## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 重要信息远程管理工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 办公室
项目负责人 |  | 李家川 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5691
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13 | 0.98 |  | 0.98 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 0.98 |  | 0.98 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：公文红头纸、信封等其他印刷品印刷； 目标2：短信通知平台委托业务； 通过上述工作以更好为发展北京文化和旅游服务，巩固以往档案管理及信息收集、采纳、编写等相关工作经验，指导整个机关乃至全行业如何整理和总结工作思路，以指导今后工作。 | [5 empty] | 目标1：公文红头纸、信封等其他印刷品印刷因等待迁往未完成，经费只用于只打印了部分其他材料，其余经费已退回； 目标2：通过在北京移动公司预存款，用于短信提醒业务； 通过上述工作提高了机关办公效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公文红头纸、信封等其他印刷品印刷 |  |  | ≥2次 | 1次 | 5 | 2.5 |  | 因搬家未制作打印红头纸、信封，只打印了其他部分材料
|  |  | 短信通知平台委托业务 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 公文红头纸、信封等其他印刷品印刷合格率 |  |  | 100% | 20% | 5 | 1 |  | 因等待迁往通州，未政采制作印刷品。只打印了其他部分材料.
|  |  | 短信通知平台质量 |  |  | 通讯顺畅 | 通讯顺畅 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 公文红头纸、信封等其他印刷品印刷时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 4 |  | 因搬家未制作打印红头纸、信封，只打印了其他部分材料
|  |  | 短信通知平台服务时间 |  |  | 24小时/天 | 24小时/天 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤13万元 | 0.98万 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 全行业文化和旅游工作者服务质量得到提升： |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 提高办公效率 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业从业人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 85.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。