## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 非遗传承人培训
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 吴美伦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 5552-5638
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 54.9945 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.999
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 54.9945 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成传统舞蹈类非遗传承人培训，通过项目的开展，帮助非遗传承人提高民间舞蹈基本技能，和舞蹈编排、展示能力。 | [5 empty] | 继续教育学院实施的第二届“传统舞蹈类非遗传承人培训项目”选取了高跷秧歌、北京杠箱两个传统舞蹈类非遗项目作为培训项目，以乡村传承人、各区从事非遗工作人员和中小学生为培训对象为培训对象，招收学员20名。邀请了原北京市文化局阮兰玉副局长作为此次项目的专家顾问，邀请了国家级非遗传承人、知名专家、学者和民间舞艺术家对非遗政策、非遗传承、非遗内涵等重要意义以及各地区各领域民间传统非遗舞蹈进行了相关知识的普及和授课。学院召开了专题教研会，精心制定了148节课教学内容，课程采用了多种教学方式，包括线下授课、线上直播、实地采风和讨论研习等多元化的授课方式。强调传承人的参与：课程邀请了多位传统舞蹈类非物质文化遗产的传承人参与授课，让学员们能够直接了解和学习到传承人的技艺和经验，同时也为传承人提供了一个展示和传承自己技艺的平台。此次非遗项目课程内容特点亮点在于其系统性和全面性、实践与理论相结合、多样化的教学方式、强调传承人的参与以及总结和归纳环节。并加入了课程入校及孩子参加结课汇报演出的环节，重视孩子表演队伍的培养是这次项目课程的重中之重，孩子们是未来的希望，也是文化传承的重要力量。通过从小培养孩子们对传统文化的认识和热爱，可以让他们更好地理解和传承中华优秀传统文化，成为未来传承和弘扬中华优秀传统文化的重要力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成培训数量 |  |  | ≥1家 | 1家 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | ≥90% | 10 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目结项时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | ≤12月 | 10 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤55万元 | 54.9945万元 | ≤55万元 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承人舞蹈水平 |  |  | 优 | 优 | 优 | 30 | 28 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人满意度 |  |  | ≥85% | 100% | ≥85% | 10 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。